## POA 2023-DIC
FECHA DE CORTE: 26/12/2023
Avance en la Contratación y Ejecución de las Obras Públicas
No. | Número de Obra | Nombre de la Obra | Modalidad | Submodalidad | Meta (unidad de medida) | Meta (cantidad) | Beneficiarios | Ubicación | Localidad | Municipio | Origen de los Recursos (Estatal/Federal/Mixto) | Fuente del recurso (Fondo) | Oficio de Autorización | [5 empty] | Solicitante | Modalidad de Ejecución (Contrato - Administración Directa) | Tipo de Contrato | Fecha de InIcio del Procedimiento de Contratación | Fecha de Adjudicación | Contrato, Acuerdo por administración, Orden de trabajo |  |  |  |  | Vigencia del Contrato
[13 empty] | Número | Fecha | Importe inversión Estatal | Importe inversión Federal | Importe indirectos | Monto autorizado | [5 empty] | Nombre del Contratista | Número del instrumento | Fecha de formalización | Tipo de Adjudicación | Importe | Fecha de inicio | Fecha de término | Número días naturales
161 | 80 | [9 empty] | 75 | 81 | 80 |  | 113945933.75 | 2152820932.18 | 1829413.59 | 2268596279.52 | [9 empty] | 1996777979.86
1 | C-00152/0210 | REPOSICIÓN DE 1,488.42 M DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 18" DE DIÁMETRO Y 98 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS 20 A 35, LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA. | U4-00-ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS | U4-01-REHABILITACION | KM DESCARGA | 1488 98 | 91029 | 31°19'32.95"N 109° 32'33.37"O | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | MIXTO | PROAGUA | SH-NC-23-214 | 2023-05-23 | 2551643.13 | 2087708.01 | 0 | 4639351.14 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-06-15 | 2023-07-28 | VYYDAAYAC INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-041 | 2023-07-31 | Invitación Cuando Menos Tres Personas | 4553935.17 | 2023-08-07 | 2023-12-31 | 147
2 | C-00152/0209 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (15,204 ML TUBERÍA PVC 8", 502 ML TUBERÍA DE PVC DE 6" DE EMISOR A PRESIÓN, CÁRCAMO DE BOMBEO, 139 POZOS DE VISITA Y 380 DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ORTIZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | SD-00-ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES | SD-03-CONSTRUCCION | KM EQUIPO KM | 15,2 1 0,502 | 1161 | 28°17'17.69"N 110° 42'50.38"O | ORTIZ | GUAYMAS | MIXTO | PROAGUA | SH-NC-23-214 | 2023-05-23 | 9622414.9 | 9622414.9 | 0 | 19244829.8 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-06-15 | 2023-07-26 | CONSTRUCTORA 54 S.A. DE C.V. | CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-037 | 2023-07-31 | Licitación Pública | 17121051.82 | 2023-08-08 | 2023-12-31 | 146
3 | C-00134/0282 | CONSTRUCCIÓN DE 12,482 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO Y 589 M CON TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 60 M3, Y 296 TOMAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE ORTIZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA) | SC-00-AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES | SC-03-CONSTRUCCION | LINEA PRIMARIA TOMAS DOMICILIARIAS ENTERRADO | 13,07 296 1 | 1161 | 28°17'17.69"N 110° 32'50.38"O | ORTIZ | GUAYMAS | MIXTO | PROAGUA | SH-NC-23-214 | 2023-05-23 | 5400622.58 | 5400622.58 | 0 | 10801245.16 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-06-15 | 2023-07-28 | LB PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-038 | 2023-07-31 | Invitación Cuando Menos Tres Personas | 10650024.19 | 2023-08-07 | 2023-12-31 | 147
4 | C-00134/0280 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | U3-00-AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | U3-10-CAPACITACION Y SUPERVISION | CURSO | 8 | 200 | N/A | HERMOSILLO | HERMOSILLO | MIXTO | PROAGUA | SH-NC-23-212 | 23 DE MAYO 2023 | 1000000 | 1000000 | 0 | 2000000 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-07-13 | 2023-07-19 | ICATSON | CEA-CONV-05-2023-ICATSON | 2023-07-19 | Adjudicación Directa | 2000000 | 2023-07-19 | 2023-12-30 | 165
5 | C-00152/0211 | REPOSICIÓN DE 241.55 M DE COLECTOR CON TUBERÍA DE 24" DE DIÁMETRO DE AGUAS RESIDUALES POR TRAMOS EN CALLES 16, 17 y 18 SECTOR CENTRO, LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | U4-00-ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS | U4-01-REHABILITACION | KM | 0.242 | 117.253 | 27°55'24.12"N 110° 53'41.63"O | GUAYMAS | GUAYMAS | MIXTO | PROAGUA | SH-NC-23-214 | 2023-05-23 | 1922470.63 | 1281647.08 | 0 | 3204117.71 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-06-15 | 2023-07-28 | CASME INGENIERIA, SA DE CV | CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-039 | 2023-07-31 | Invitación Cuando Menos Tres Personas | 3139794.99 | 2023-08-07 | 2023-12-31 | 147
6 | C-00152/0212 | CONSTRUCCIÓN DE 1,000 M DE EMISOR A PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE PVC HIDRÁULICO DE 8" DE DIÁMETRO, DESDE CÁRCAMO SAHUARIPA A CAJA ROMPEDORA, LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | U4-00-ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS | U4-03-CONSTRUCCION | KM | 1 | 9250 | 27°53'19.67"N 110° 54'30.86"O | GUAYMAS | GUAYMAS | MIXTO | PROAGUA | SH-NC-23-214 | 2023-05-23 | 1319244.87 | 879496.58 | 0 | 2198741.45 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-06-15 | 2023-07-28 | IMG PROYECTOS HIDRÁULICOS, S.A. DE C.V. | CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-040 | 2023-07-31 | Invitación Cuando Menos Tres Personas | 2143527.72 | 2023-08-07 | 2023-12-31 | 147
7 | C-00135/0396 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA COMUNIDAD DE LA ETNIA SERI EN EL DESEMBOQUE, MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA | SC-00-AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES | 03-CONSTRUCCIÓN | PLANTA | 1 | 329 |  | EL DESEMBOQUE | PITIQUITO | FEDERAL | PROAGUA | SH-NC-23-231 | 2023-07-14 | $0.00 | 12375236.6 | 247504.73 | 12622741.33 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-08-24 | 2023-09-26 | INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | CEA-PROAGUA-IH-OB-23-065 | 2023-09-29 | Invitación Cuando Menos Tres Personas | 12109404.35 | 2023-10-04 | 2023-12-26 | 84
8 | C-00135/0400 | CONSTRUCCION DE LAGUNA DE MADURACION No. 2, 75 M DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO, 1 POZO DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES , EN LA LOCALIDAD DE BAHIA DE LOBOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, EN EL ESTADO DE SONORA. (SEGUNDA ETAPA) | SD-00-ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES | 06-PLANTAS DE TRATAMIENTO, LAGUNA DE OXIDACIÓN Y SIMILARES | PLANTA KILÓMETRO | 1 0.075 | 3187 |  | BAHIA DE LOBOS | SAN IGNACIO RIO MUERTO | FEDERAL | PROAGUA | SH-NC-23-286 | 2023-10-13 | 0 | 1376407.24 | 0 | 1376407.24 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-10-23 | 2023-11-14 | WACOVE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-076 | 2023-11-17 | Adjudicación Directa | 1355010.57 | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 41
9 | C-00135/0398 | CONSTRUCCION 860 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO, 752 M DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO, 6 POZOS DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE PITAHAYA (DE BELEM), EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA. (SEGUNDA ETAPA) | SD-00-ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES | 06-PLANTAS DE TRATAMIENTO, LAGUNA DE OXIDACIÓN Y SIMILARES | TUBERIAS 6" KM TUBERIAS 8" KM | 0.86 0.75 | 792 |  | PITAHAYA (DE BELEM) | GUAYMAS | FEDERAL | PROAGUA | SH-NC-23-286 | 2023-10-13 | 0 | 2531216.79 | 0 | 2531216.79 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-10-23 | 2023-12-06 | 5 H INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-077 | 2023-12-08 | Invitación Cuando Menos Tres Personas | 2482748.01 | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 112
10 | C-00135/0399 | CONSTRUCCION 820 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, 250 M DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO, 2 POZOS DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE RAHUM, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA. (SEGUNDA ETAPA) | SD-00-ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES | 06-PLANTAS DE TRATAMIENTO, LAGUNA DE OXIDACIÓN Y SIMILARES | TUBERIAS 4" KM TUBERIAS 8" KM | 0.82 0.25 | 492 |  | RAHUM | GUAYMAS | FEDERAL | PROAGUA | SH-NC-23-286 | 2023-10-13 | 0 | 1272688.77 | 0 | 1272688.77 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-10-23 | 2023-12-06 | 5 H INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-077 | 2023-12-08 | Invitación Cuando Menos Tres Personas | 1181344.5 | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 112
11 | C-00135/0397 | CONSTRUCCION 1,133 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE GUASIMITAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA. (SEGUNDA ETAPA) | SD-00-ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES | 06-PLANTAS DE TRATAMIENTO, LAGUNA DE OXIDACIÓN Y SIMILARES | TUBERIAS KM | 1.13 | 140 |  | GUASIMITAS | GUAYMAS | FEDERAL | PROAGUA | SH-NC-23-286 | 2023-10-13 | 0 | 1263937.57 | 0 | 1263937.57 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-10-23 | 2023-12-06 | 5 H INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-077 | 2023-12-08 | Invitación Cuando Menos Tres Personas | 1262745.31 | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 112
12 | C-00135/0401 | CONSTRUCCION 745 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE HUIRBIS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA. (SEGUNDA ETAPA) | SD-00-ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES | 06- PLANTA DE TRATAMIENTO, LAGUNA DE OXIDACIÓN Y SIMILARES | KILÓMETRO PLANTA | 0.75 1 | 403 |  | HUIRIBIS | GUAYMAS | FEDERAL | PROAGUA | SH-NC-23-291 | 2023-11-06 |  | 1158724.23 |  | 1158724.23 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-11-06 | 2023-12-06 | CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V. | CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-083 | 2023-12-08 | Invitación Cuando Menos Tres Personas | 1148379.54 | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 112
13 | C-00135/0405 | CONSTRUCCION 509 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 0.72 L/S, EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA. (SEGUNDA ETAPA) | SD-00-ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES | 06- PLANTA DE TRATAMIENTO, LAGUNA DE OXIDACIÓN Y SIMILARES | KILÓMETRO PLANTA | 0.51 1 | 241 |  | COMPUERTAS | GUAYMAS |  | PROAGUA | SH-NC-23-291 | 2023-11-06 |  | 892900.11 |  | 892900.11 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-11-06 | 2023-12-06 | CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V. | CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-083 | 2023-12-08 | Invitación Cuando Menos Tres Personas | 834757.73 | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 112
14 | C-00135/0407 | CONSTRUCCION 931 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO, REVESTIMIENTO DE CORONA Y PROTECCION DE BORDO CON GAVIONES; Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 2.96 L/S, EN LA LOCALIDAD DE VÍCAM PUEBLO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA. (SEGUNDA ETAPA) | SD-00-ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES | 06- PLANTA DE TRATAMIENTO, LAGUNA DE OXIDACIÓN Y SIMILARES | KILÓMETRO PLANTA | 0.51 1 | 972 |  | VICAM PUEBLO | GUAYMAS |  | PROAGUA | SH-NC-23-291 | 2023-11-06 |  | 5306117.09 |  | 5306117.09 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-11-06 | 2023-12-06 | CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V. | CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-083 | 2023-12-08 | Invitación Cuando Menos Tres Personas | 5186555.44 | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 112
15 | C-00135/0402 | CONSTRUCCION 366 M DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO, 4 POZOS DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 3.97 L/S, EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN CORRAL, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, EN EL ESTADO DE SONORA. (SEGUNDA ETAPA) | SD-00-ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES | 06- PLANTA DE TRATAMIENTO, LAGUNA DE OXIDACIÓN Y SIMILARES | KILÓMETRO PLANTA | 0.37 1 | 1774 |  | ESTACIÓN CORRAL | CAJEME |  | PROAGUA | SH-NC-23-291 | 2023-11-06 |  | 1347212.94 |  | 1347212.94 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-11-06 | 2023-12-06 | CASME INGENIERIA, SA DE CV | CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-084 | 2023-12-08 | Invitación Cuando Menos Tres Personas | 1321940.79 | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 112
16 | C-00135/0403 | CONSTRUCCION 960 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO, IMPERMEABILIZACION EN SISTEMA LAGUNAR CON MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y MALLA GEOTEXTIL; Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 1.61 L/S, EN LA LOCALIDAD DE TETABIATE, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, EN EL ESTADO DE SONORA. (SEGUNDA ETAPA) | SD-00-ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES | 06- PLANTA DE TRATAMIENTO, LAGUNA DE OXIDACIÓN Y SIMILARES | KILÓMETRO PLANTA | 0.96 1 | 612 |  | TETABIATE | SAN IGNACIO RIO MUERTO |  | PROAGUA | SH-NC-23-291 | 2023-11-06 |  | 2103069.36 |  | 2103069.36 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-11-06 | 2023-12-06 | CASME INGENIERIA, SA DE CV | CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-084 | 2023-12-08 | Invitación Cuando Menos Tres Personas | 2067748.11 | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 112
17 | C-00135/0404 | CONSTRUCCION 1,178 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO, IMPERMEABILIZACION EN SISTEMA LAGUNAR CON MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y MALLA GEOTEXTIL; Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 2.74 L/S, EN LA LOCALIDAD DE TÓRIM, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA. (SEGUNDA ETAPA) | SD-00-ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES | 06- PLANTA DE TRATAMIENTO, LAGUNA DE OXIDACIÓN Y SIMILARES | KILÓMETRO PLANTA | 1.18 1 | 994 |  | TORIM | GUAYMAS |  | PROAGUA | SH-NC-23-291 | 2023-11-06 |  | 4227276.92 |  | 4227276.92 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-11-06 | 2023-12-06 | CASME INGENIERIA, SA DE CV | CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-084 | 2023-12-08 | Invitación Cuando Menos Tres Personas | 4156442.57 | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 112
18 | C-00135/0406 | CONSTRUCCION 1,410 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 0.35 L/S, EN LA LOCALIDAD DE CHUMAMPACO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA. (SEGUNDA ETAPA) | SD-00-ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES | 06- PLANTA DE TRATAMIENTO, LAGUNA DE OXIDACIÓN Y SIMILARES | KILÓMETRO PLANTA | 1.18 1 | 168 |  | CHUMAMPACO | GUAYMAS |  | PROAGUA | SH-NC-23-291 | 2023-11-06 |  | 1638238.41 |  | 1638238.41 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-11-06 | 2023-12-06 | CASME INGENIERIA, SA DE CV | CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-084 | 2023-12-08 | Invitación Cuando Menos Tres Personas | 1610154 | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 112
19 | C-00134/0288 | ACIONES DE DESINFECCIÓN | SC-00-AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES | SC-07-APOYO A ORGANISMOS OPERADORES | EQUIPO KG ESTUCHE PASTILLAS MUESTRA | 34 9566 33 28800 1300 | 105473 | N/A | VARIOS | VARIOS | MIXTO | PROAGUA | SH-NC-23-227 | 2023-05-31 | 1741005 | 1741005 | 0 | 3482010 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-07-26 | 2023-08-28 | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | CEA-PROAGUA-IHU-ADQ-23-051 | 2023-08-28 | Licitación Pública | 2969861.64 | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 124
20 | S/N | CULTURA DEL AGUA |  |  | VARIAS | VARIAS |  | N/A | VARIOS | VARIOS | MIXTO | PROAGUA | SE-05.06-2353/2023 | 2023-06-20 | 415012 | 415012 | 0 | 830024 | CEA | CONVENIO | Precios Unitarios | 2023-08-25 | 2023-08-25 | VARIAS COTIZACIONES | SON/E005/01/2023 | 2023-08-25 | Adjudicación Directa | 830024 | 2023-08-25 | 2023-12-31 | 129
21 | C-00152/0191 | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), MUNICIPIO DE GUAYMAS. | U5-00-TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS) | U5-01-REHABILITACION | OBRA | 1 | 2508 | 27°57'31.36"N 111° 3'1.91"O | SAN CARLOS | GUAYMAS | ESTATAL | PRODDER | SH-ED-23-034 | 2023-03-13 | 6417000.03 | 0 | 27659.48 | 6444659.51 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-02-28 | 2023-03-29 | CASME INGENIERIA, SA DE CV | CEA-PRODDER-IHU-OB-23-002 | 2023-03-29 | Adjudicación Directa | 6315700 | 2023-04-01 | 2023-08-28 | 150
22 | C-00134/0275 | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL TANQUE ALGODONES PARA LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS (NUEVO GUAYMAS), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | U3-00-AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | U3-01-REHABILITACION | M2 | 817.88 | 2508 | 27°57'11.96"N 111° 3'58.36"O | SAN CARLOS (NUEVO GUAYMAS) | GUAYMAS | ESTATAL | PRODDER | SH-ED-23-055 | 2023-04-10 | 1235660.47 | 0 | 53261.23 | 1288921.7 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-06-15 | 2023-08-15 | GM SUPERPAVE, S.A. DE C.V. | CEA-PRODDER-IHU-OB-23-034 | 2023-08-18 | Adjudicación Directa | 1177067.86 | 2023-08-21 | 2023-11-12 | 84
23 | C-00152/0216 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE MATAMOROS, EN LA COLONIA CONSTITUCION, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | U4-00-ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS | U4-01-REHABILITACION | ML ALUMNO | 311.53 25650 | 25650 |  | NAVOJOA | NAVOJOA | ESTATAL | PRODDER | SH-ED-23-T-001 | 2023-08-16 | 4213446.89 | 0 | 181614.09 | 4395060.98 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-09-25 | 2023-10-24 | GF INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | CEA-PRODDER-IHU-OB-23-072 | 2023-10-27 | Invitación Cuando Menos Tres Personas | 4141576.25 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 61
24 | C-00152/0217 | HINCADO DE TUBERÍA DE ACERO DE 52" DE DIÁMETRO PARA COLECTOR SANITARIO EN RAMON CORONA Y MATAMOROS, EN LA COL. CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA. | U4-00-ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS | U4-01-REHABILITACION | ML | 18 | 8135 |  | NAVOJOA | NAVOJOA | ESTATAL | PRODDER | SH-ED-23-252 | 2023-09-14 | 800000 | 0 | 20689.66 | 820689.66 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-09-25 | 2023-10-23 | AP PERFORACIÓN DIRECCIONAL, S.A. DE C.V. | CEA-PRODDER-IHU-OB-23-073 | 2023-10-25 | Adjudicación Directa | 760102.57 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 61
25 | C-00152/0197 | REHABILITACIÓN DE 223 METROS LINEALES DE COLECTOR SANITARIO EN RAMÓN CORONA Y MATAMOROS EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA. | U4-00-ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS | U4-01-REHABILITACION | OBRA PERSONAS | 1 30,231 | 30231 | 27°04'55.38"N 109° 27'38.20"O | NAVOJOA | NAVOJOA | ESTATAL | PRODDER | SH-ED-23-078 SH-ED-23-T-001 | 27/04/2023 16/08/2023 | 5370475.03 | 0 | 234463.99 | 5604939.02 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-06-15 | 2023-07-13 | GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CEA-PRODDER-IHU-OB-23-032 | 2023-07-14 | Invitación Cuando Menos Tres Personas | 3119321.01 | 2023-07-14 | 2023-11-02 | 112
26 | C-00134/0287 | CONSTRUCCIÓN DE POZO, EQUIPAMIENTO SOLAR, PILA DE CONCRETO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUAJARAY, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, EN EL ESTADO DE SONORA | SC-00-AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES | SC-06-FUENTES DE ABASTECIMIENTO | OBRA | 1 | 242 |  | GUAJARAY | ÁLAMOS | ESTATAL | PRODDER | SH-ED-23-114 | 2023-05-26 | 2126900.94 | 0 | 0 | 2126900.94 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-07-28 | 2023-08-22 | MINAR GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | CEA-PRODDER-IH-OB-23-059 | 2023-08-25 | Invitación Cuando Menos Tres Personas | 2116913.99 | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 124
27 | C-00134/0285 | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS ESTRADOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, EN EL ESTADO DE SONORA | SC-00-AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES | SC-03-CONSTRUCCION | OBRA | 1 | 153 |  | LOS ESTRADOS | ÁLAMOS | ESTATAL | PRODDER | SH-ED-23-114 | 2023-05-26 | 784650.26 | 0 | 0 | 784650.26 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-07-28 | 2023-08-22 | MINAR GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | CEA-PRODDER-IH-OB-23-059 | 2023-08-25 | Invitación Cuando Menos Tres Personas | 733663 | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 124
28 | C-00134/0286 | SISTEMA DE CLORACIÓN Y PANELES SOLARES EN EJ. LOS JACALES EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO | SC-00-AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES | SC-06-FUENTES DE ABASTECIMIENTO | OBRA | 1 | 150 |  | SAN BERNARDO (LOS JACALES) | ÁLAMOS | ESTATAL | PRODDER | SH-ED-23-114 | 2023-05-26 | 291264.75 | 0 | 0 | 291264.75 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-07-28 | 2023-08-22 | MINAR GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | CEA-PRODDER-IH-OB-23-059 | 2023-08-25 | Invitación Cuando Menos Tres Personas |  | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 124
29 | C-00134/0284 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS BAJÍOS, MUNICIPIO DE QUIRIEGO, EN EL ESTADO DE SONORA | SC-00-AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES | SC-02-AMPLIACION | OBRA | 1 | 200 |  | LOS BAJÍOS | QUIRIEGO | ESTATAL | PRODDER | SH-ED-23-114 | 2023-05-26 | 203116.21 | 0 | 0 | 203116.21 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-07-28 | 2023-08-22 | MINAR GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | CEA-PRODDER-IH-OB-23-059 | 2023-08-25 | Invitación Cuando Menos Tres Personas | 202077.43 | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 124
30 | C-00152/0213 | REPOSICIÓN DE BIODIGESTOR DE 7,000 LITROS Y LÍNEA DE DESCARGA DE 150 METROS EN LA LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, EN EL ETADO DE SONORA | SD-00-ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES | SD-01-REHABILITACION | OBRA | 1 | 100 |  | MOCHIBAMPO | ÁLAMOS | ESTATAL | PRODDER | SH-ED-23-114 | 2023-05-26 | 594067.84 | 0 | 0 | 594067.84 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-07-28 | 2023-08-22 | MINAR GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | CEA-PRODDER-IH-OB-23-059 | 2023-08-25 | Invitación Cuando Menos Tres Personas | 584210.9 | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 124
31 | C-00134/0297 | REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE BACANUCHI, MUNICIPIO DE ARIZPE, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (SEGUNDA ETAPA). | SC-AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES | 01-REHABILITACIÓN | OBRA | 1 | 183 |  | BACANUCHI | ARIZPE | ESTATAL | PRODDER | SH-ED-23-243 | 2023-09-04 | 1200000 | 0 | 31034.48 | 1231034.48 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-09-14 | 2023-10-24 | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | CEA-PRODDER-IHU-OB-23-070 | 2023-10-27 | Invitación Cuando Menos Tres Personas | 1171682.77 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 61
32 | C-00134/0298 | REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE BANAMICHI, MUNICIPIO DE BANAMICHI, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (SEGUNDA ETAPA). | SC-AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES | 01-REHABILITACIÓN | OBRA | 1 | 1417 |  | BÁNAMICHI | BÁNAMICHI | ESTATAL | PRODDER | SH-ED-23-243 | 2023-09-04 | 1003282.89 | 0 | 25046.97 | 1028329.86 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-09-14 | 2023-10-24 | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | CEA-PRODDER-IHU-OB-23-070 | 2023-10-27 | Invitación Cuando Menos Tres Personas | 979683.12 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 61
33 | C-00134/0295 | REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (SEGUNDA ETAPA). | SC-AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES | 01-REHABILITACIÓN | OBRA | 1 | 366 |  | SAN FELIPE DE JESÚS | SAN FELIPE DE JESÚS | ESTATAL | PRODDER | SH-ED-23-243 | 2023-09-04 | 654558.35 | 0 | 16928.23 | 671486.58 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-09-14 | 2023-10-24 | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | CEA-PRODDER-IHU-OB-23-070 | 2023-10-27 | Invitación Cuando Menos Tres Personas | 631632.63 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 61
34 | C-00134/0296 | REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE BAVIACORA, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (SEGUNDA ETAPA). | SC-AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES | 01-REHABILITACIÓN | OBRA | 1 | 87 |  | LA CAPILLA | BAVIACORA | ESTATAL | PRODDER | SH-ED-23-243 | 2023-09-04 | 595689.65 | 0 | 15405.77 | 611095.42 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-09-14 | 2023-10-17 | PROBILL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CEA-PRODDER-IHU-OB-23-071 | 2023-10-18 | Adjudicación Directa | 593257.14 | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 70
35 | C-00134/0299 | REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE MAZOCAHUI, MUNICIPIO DE BAVIACORA, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (SEGUNDA ETAPA) | SC-AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES | 01-REHABILITACIÓN | OBRA | 1 | 366 |  | MAZOCAHUI | BAVIACORA | ESTATAL | PRODDER | SH-ED-23-243 | 2023-09-04 | 299100.85 | 0 | 7735.37 | 306836.22 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-09-14 | 2023-10-17 | PROBILL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CEA-PRODDER-IHU-OB-23-071 | 2023-10-18 | Adjudicación Directa | 298358.08 | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 70
36 | C-00134/0292 | REHABILITACION DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 6 PULGADAS EN CALLE VICENTE GUERRERO (TRAMO DESDE CALLE BAJA CALIFORNIA A CALLE RAMON CORONA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TRINCHERAS. | SC-00-AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES | 01-REHABILITACIÓN | ML | 679.22 | 499 | 30°23'51.85"N 111° 31'49.99"O | TRINCHERAS | TRINCHERAS | ESTATAL | PRODDER | SH-ED-23-134 | 2023-06-13 | 810650.06 |  | 34941.81 | 845591.87 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-06-20 | 2023-09-08 | HIGH TENSILE WIRE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | CEA-PRODDER-IHU-OB-23-062 | 2023-09-08 | Adjudicación Directa | 799757.94 | 2023-09-13 | 2023-12-05 | 84
37 | C-00134/0294 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE, EN EL ESTADO SONORA. | SC-00-AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES | 01-REHABILITACIÓN | ML | 1639.9 | 785 | 30°28'31"N 118° 56'58.35"O | BAVISPE | BAVISPE | ESTATAL | PRODDER | SH-ED-23-157 | 2023-06-29 | 8148760.33 | 0 | 351239.67 | 8500000 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-07-28 | 2023-09-11 | HEAVY WORKS FJJ, S.A. DE C.V. | CEA-PRODDER-IHU-OB-23-064 | 2023-09-12 | Adjudicación Directa | 8026658.99 | 2023-09-18 | 2023-12-31 | 105
38 | C-00134/0279 | OBRA DE CONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE ÁLAMOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS | U3-00-AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | U3-07-ACUEDUCTOS | OBRA | 1 | 9345 |  | ÁLAMOS | ÁLAMOS | ESTATAL | ESTATAL | SH-ED-23-091 | 2023-05-04 | 18084399.8 | 0 | 0 | 18084399.8 | MUNICIPIO | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-06-15 | 2023-08-24 | WACOVE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CEA-PRODDER-IH-OB-23-060 | 2023-08-28 | Licitación Pública | 15669598.14 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 122
39 | C-00140/0021 | ESTUDIO HIDROLÓGICO Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE SISTEMA DE PRESAS DEL RÍO SONORA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO (AMPLIACIÓN VADO DEL RÍO AGUAS ARRIBA DE LA PRESA ABELARDO L. RODRÍGUEZ). | 3D-00-APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO | 03- ESTUDIOS Y PROYECTOS | ESTUDIO | 1 | 890991 |  | VARIAS | VARIOS | ESTATAL | PRODDER | SH-ED-23-271 | 2023-10-18 | 3500000 | 0 | 0 | 3500000 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-10-27 | 2023-11-27 | INGENIERÍA Y GESTIÓN HÍDRICA, S.C. | CEA-PRODDER-IHU-SRO-23-078 | 2023-11-29 | Invitación Cuando Menos Tres Personas | 3497735.35 | 2023-12-01 | 2024-03-31 | 122
40 | C-00134/0277 | PROYECTO EJECUTIVO PARA DETERMINAR LA INTEGRIDAD DEL RECUBRIMIENTO Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CATODICA PARA ACUEDUCTO INDEPENDENCIA… | U3-00-AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | U3-08-APOYO A ORGANISMOS OPERADORES | OBRA | 1 | 250000 |  | HERMOSILLO | HERMOSILLO | MIXTO | PRODDER/DEVOLUCION | SH-ED-23-081 | 2023-04-28 | 7789274.56 | 0 | 0 | 7789274.56 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-06-15 | 2023-09-14 | CONSULTORIA EN OBRAS ESTRUCTURALES DE TUBERÍAS, S.A. DE R.L. DE C.V. | CEA-PRODDER-IHU-SRO-23-043 | 2023-09-20 | Licitación Pública | 6878077.26 | 2023-09-25 | 2023-12-31 | 98
41 | C-00152/0214 | REHABILITACIÓN DE RED INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DRENAJE SANITARIO, EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA. | U4-00-ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS | U4-01-REHABILITACION | OBRA | 1 | 117253 | 27°38'16.12"N 110° 17'38.76"O | VARIAS | GUAYMAS | ESTATAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SH-ED-23-115 SE-05.06-2732/2023 | 30/05/2023 14/07/2023 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-08-08 | 2023-08-17 | HEAVY WORKS FJJ, S.A. DE C.V. | CEA-PRODDER-IHU-OB-23-046 | 2023-08-18 | Adjudicación Directa | 2165684.02 | 2023-08-21 | 2023-10-15 | 56
42 | C-00134/0293 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIONES ATMOSFÉRICAS EN PLANTA POTABILIZADORA SUR, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO | U3-00-AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | U3-03-CONSTRUCCION | OBRA | 1 | 250000 | 29°03'05.90"N 110° 57'00.47"O | HERMOSILLO | HERMOSILLO | ESTATAL | ESTATAL DIRECTO | SH-ED-23-145 | 2023-06-21 | 1503411.61 | $0.00 | 64802.22 | 1568213.83 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-08-01 | 2023-08-17 | EBSA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V. | CEA-PRODDER-IHU-OB-23-057 | 2023-08-21 | Adjudicación Directa | 1414734.65 | 2023-08-28 | 2023-12-31 | 126
43 | C-00134/0300 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE EMERGENCIAS EN MANEJO DE GAS CLORO EN PLANTA POTABILIZADORA SUR (SEGUNDA ETAPA) EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA. | U4-ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS | 01- REHABILITACIÓN | OBRA | 1 | 855563 | 29°03'05.90"N 110° 57'00.47"O | HERMOSILLO | HERMOSILLO | ESTATAL | ESTATAL DIRECTO | SE.06-4141/2023 SH-ED-23-263 SH-ED-23-T-005 SH-ED-23-304 | 01/11/2023 06/10/2023 06/10/2023 06/12/2023 | 954990.65 | 0 | 23654.03 | 978644.68 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-10-30 | 2023-12-18 | CONSULTORIA EN OBRAS ESTRUCTURALES DE TUBERÍAS, S.A. DE R.L. DE C.V. | CEA-PRODDER-IHU-OB-23-081 | 2023-12-18 | Adjudicación Directa | 773976.92 | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 14
44 | C-00134/0302 | PERFORACIÓN DE POZO A 100 M PARA RECUPERACIÓN DE CAUDAL, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE BAVIÁCORA, EN EL ESTADO DE SONORA. | U3-00-AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | 06-FUENTE DE ABASTECIMIENTO | OBRA | 1 | 542 |  | LA CAPILLA | BAVIÁCORA | ESTATAL | PRODDER | SH-ED-23-275 | 2023-10-26 | 2326283.51 | 0 | 100270.84 | 2426554.35 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-11-01 | 2023-12-01 | CONSTRUCCIÓN Y PROTECCIONES INDUSTRIALES, ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. | CEA-PRODDER-IHU-OB-23-080 | 2023-12-11 | Adjudicación Directa | 2286343.39 | 2023-12-18 | 2024-02-15 | 60
45 | C-00134/0301 | PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONEXIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, EN EL ESTADO DE SONORA. | U3-00-AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | 06-FUENTE DE ABASTECIMIENTO | OBRA | 1 | 8135 |  | SAN IGNACIO RIO MUERTO | SAN IGNACIO RIO MUERTO | ESTATAL | PRODDER | SH-ED-23-274 | 2023-10-26 | 3476542.14 | 0 | 149850.95 | 3626393.09 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-10-30 | 2023-12-08 | DESARROLLOS EKUAR, S.A. DE C.V. | CEA-PRODDER-IHU-OB-23-082 | 2023-12-08 | Invitación Cuando Menos Tres Personas | 3388483.51 | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 112
46 | C-00134/0278 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE UN TRAMO DEL CAUCE DEL RÍO MÁTAPE, AGUAS ABAJO DEL BORDO ORTIZ, CONSIDERANDO UN VOLUMEN DE OBRA APROXIMADO DE 45,000 M3 DE MOVIMIENTO DE TIERRAS. | 3D-00-APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO | 3D-05-REHABILITACION | OBRA | 1 | 57081 | 28°14'57.83"N 110°41'12.33"W | ORTIZ | GUAYMAS | ESTATAL | ESTATAL DIRECTO | SH-ED-23-082 | 2023-04-28 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | CEA | CONTRATO | SC | 2023-06-15 | 2023-08-28 | SUPROYCO ADENA, S.A. DE C.V. | CEA-ED-IH-OB-23-042 | 2023-09-08 | Adjudicación Directa | 1999866.53 | 2023-09-14 | 2023-11-08 | 56
47 | C-00152/0192 | REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CALLEJÓN ALLENDE, ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y AV. REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME, EN EL MUNICIPIO DE EMPALME EN EL ESTADO DE SONORA. | U5-00-TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS) | U5-01-REHABILITACION | ML | 158.6 | 12000 |  | EMPALME | EMPALME | ESTATAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SH-ED-23-037 | 2023-03-16 | 493605.67 | 0 | 21276.11 | 514881.78 | CEA | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-10 | N/A | N/A | ACUERDO DE EJECUCIÓN S/N | 2023-05-10 | Adjudicación Directa | 493605.67 | 2023-05-11 | 2023-08-11 | 93
48 | C-00152/0193 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO CALLE 13 COLONIA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA. | U5-00-TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS) | U5-03-CONSTRUCCION | ML | 201 | 14500 |  | EMPALME | EMPALME | ESTATAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SH-ED-23-036 | 2023-03-16 | 913330.69 | 0 | 41729.76 | 955060.45 | CEA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Precios Unitarios | 2023-05-10 | N/A | N/A | ACUERDO DE EJECUCIÓN S/N | 2023-05-10 | Adjudicación Directa | 913330.69 | 2023-05-11 | 2023-08-11 | 93
49 | P-00016/0019 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INCREMENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA. | U3-00-AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | U3-01-REHABILITACION | OBRA | 1 | 124671 |  | GUAYMAS | GUAYMAS | ESTATAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SH-ED-23-079 | 2023-04-27 | 2449920 | 0 | 105600 | 2555520 | CEA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Precios Unitarios | 2023-05-10 | N/A | N/A | ACUERDO DE EJECUCIÓN S/N | 2023-05-10 | Adjudicación Directa | 2449920 | 2023-05-11 | 2023-10-11 | 154
44 | C-00140/0020 | OBRA DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA COLONIA BICENTENARIO, DE LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA (PRIMERA ETAPA), EN EL ESTADO DE SONORA | 3D-00-APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO |  | OBRA | 1 | 250 | 29° 3'34.44"N 109°14'4.17"W | SAHUARIPA | SAHUARIPA | ESTATAL | ESTATAL EXTRAORDINARIO | SH-ED-23-207 | 2023-08-10 | 1733137.46 | 0 | 74704.2 | 1807841.66 | MUNICIPIO | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-08-23 | 2023-09-22 | SANTA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CEA-ED-IH-OB-23-066 | 2023-10-05 | Adjudicación Directa | 1715929.68 | 2023-10-11 | 2023-12-09 | 60
51 |  | RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR | [6 empty] | VARIOS | VARIOS | ESTATAL | ESTATAL DIRECTO
52 | C-00154/0037 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+920 (TRAMO 5), EN EL ESTADO DE SONORA | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-02-CONSTRUCCION | ML | 4350 | 20848 | 27°36'23.14"N 110° 8'27.52"W | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-209 | 2023-05-09 | 0 | 171914890.72 | 0 | 171914890.72 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-18 | 2023-07-14 | ARQUITECTURA Y DISEÑO COMPUTARIZADO S.C. CSG INGENIERIA S.A. DE C.V. | CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-044 | 2023-07-18 | Licitación Pública | 138741781.5 | 2023-07-20 | 2023-12-31 | 165
53 | C-00154/0038 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 22+920 AL 27+180 (TRAMO 6), EN EL ESTADO DE SONORA | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-02-CONSTRUCCION | ML | 4260 | 20848 | 27°34'5.98"N 110° 8'46.42"W | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-209 | 2023-05-09 | 0 | 140730045.4 | 0 | 140730045.4 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-18 | 2023-06-15 | GRUPO EMPRESARIAL BABASAC, S.A. DE C.V. | CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-004 | 2023-06-21 | Licitación Pública | 130813612.88 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 184
54 | C-00154/0039 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 38+700 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 7), EN EL ESTADO DE SONORA | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-02-CONSTRUCCION | ML | 11200 | 20848 | 27°33'2.05"N 110°10'54.35"W | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-209 | 2023-05-09 | 0 | 125993525.735 | 0 | 125993525.735 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-18 | 2023-06-15 | LC PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV. EDIFICACIÓN INTEGRAL DEL NOROESTE,S.A. DE C.V | CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-007 | 2023-06-21 | Licitación Pública | 121498678.25 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 184
55 | C-00154/0039 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 38+700 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 8), EN EL ESTADO DE SONORA | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-02-CONSTRUCCION | ML | 11200 | 20848 | 27°32'15.31"N 110°12'52.74"W | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-209 | 2023-05-09 | 0 | 125993525.735 | 0 | 125993525.735 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-18 | 2023-06-16 | SIT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-008 | 2023-06-21 | Licitación Pública | 113430296.05 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 184
56 | C-00154/0041 | CONSTRUCCIÓN DEL SIFÓN DEL CRUCE DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL KM 18+570 DEL CANAL DE AMPLIACIÓN Y ESTRUCTURAS, EN EL ESTADO DE SONORA | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-02-CONSTRUCCION | OBRA | 1 | 20848 | 27°36'28.78"N 110° 8'26.31"W | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-209 | 2023-05-09 | 0 | 217284018.06 | 0 | 217284018.06 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-18 | 2023-06-16 | DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DEL COBRE S.A. DE C.V. | CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-005 | 2023-06-21 | Licitación Pública | 173827214.44 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 184
57 | C-00154/0042 | CONSTRUCCIÓN DEL SIFÓN DEL CRUCE DEL RÍO YAQUI EN EL KM 27+180 DEL CANAL DE AMPLIACIÓN Y ESTRUCTURAS, EN EL ESTADO DE SONORA | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-02-CONSTRUCCION | OBRA | 1 | 20848 | 27°33'12.32"N 110°10'54.45"W | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-209 | 2023-05-09 | 0 | 183529410.23 | 0 | 183529410.23 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-18 | 2023-06-16 | DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DEL COBRE S.A. DE C.V. | CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-006 | 2023-06-21 | Licitación Pública | 179867581.89 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 184
58 | C-00154/0040 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 9), EN EL ESTADO DE SONORA | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-02-CONSTRUCCION | ML | 17230 | 20848 | 27°32'14.50"N 110°16'53.04"W | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-209 | 2023-05-09 | 0 | 132856831.3067 | 0 | 132856831.3067 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-25 | 2023-06-27 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V. | CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-013 | 2023-07-03 | Licitación Pública | 118298842.55 | 2023-07-07 | 2023-12-31 | 178
59 | C-00154/0040 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 10), EN EL ESTADO DE SONORA | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-02-CONSTRUCCION | ML | 17230 | 20848 | 27°32'13.83"N 110°19'44.77"W | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-209 | 2023-05-09 | 0 | 132856831.3067 | 0 | 132856831.3067 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-25 | 2023-06-27 | DEPROYCO, S.A. DE C.V. | CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-014 | 2023-07-03 | Licitación Pública | 122277282.77 | 2023-07-07 | 2023-12-31 | 178
60 | C-00154/0040 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 11), EN EL ESTADO DE SONORA | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-02-CONSTRUCCION | ML | 17230 | 20848 | 27°32'13.14"N 110°22'36.49"W | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-209 | 2023-05-09 | 0 | 132856831.3067 | 0 | 132856831.3067 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-25 | 2023-06-27 | TALWIWI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-015 | 2023-07-03 | Licitación Pública | 124820781.58 | 2023-07-07 | 2023-12-31 | 178
61 | C-00154/0043 | SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+920 Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 22+920 AL 27+180), EN EL ESTADO DE SONORA | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-05-ESTUDIOS Y PROYECTOS | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD | 1 | 20848 | 27°36'24.27"N 110° 8'27.22"W A 27°32'14.72"N 110°15'43.81"W | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-209 | 2023-05-09 | 0 | 10223300.97 | 0 | 10223300.97 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-25 | 2023-06-20 | ARGNAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. DESARROLLO REGIONAL ESPECIALIZADO CONSULTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-009 | 2023-06-28 | Licitación Pública | 9144746.68 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 184
62 | C-00154/0043 | SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCION DEL SIFON DEL CRUCE DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL KM. 18+570 DEL CANAL DE AMPLIACION Y ESTRUCTURAS; Y CONSTRUCCION DEL SIFON DEL CRUCE DEL RIO YAQUI EN EL KM. 27+180 DEL CANAL DE AMPLIACION Y ESTRUCTURAS), EN EL ESTADO DE SONORA | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-05-ESTUDIOS Y PROYECTOS | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD | 1 | 20848 | 27°36'28.75"N 110° 8'26.60"W, 27°33'12.57"N 110°10'54.36"W | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-209 | 2023-05-09 | 0 | 10223300.97 | 0 | 10223300.97 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-25 | 2023-06-20 | DAESA INGENIERÍA, S. DE R.L. DANIEL ACEVEDO ESMERIO | CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-010 | 2023-06-28 | Licitación Pública | 11757973.85 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 184
63 | C-00154/0043 | SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 38+700), EN EL ESTADO DE SONORA | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-05-ESTUDIOS Y PROYECTOS | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD | 1 | 20848 | 27°33'12.57"N 110°10'54.36"W | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-209 | 2023-05-09 | 0 | 10223300.97 | 0 | 10223300.97 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-25 | 2023-06-20 | DAESA INGENIERÍA, S. DE R.L. DANIEL ACEVEDO ESMERIO | CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-011 | 2023-06-28 | Licitación Pública | 7434149.11 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 184
64 | C-00154/0043 | SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931), EN EL ESTADO DE SONORA | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-05-ESTUDIOS Y PROYECTOS | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD | 1 | 20848 | 27°32'14.72"N 110°15'43.81"W A 27°32'12.53"N 110°25'28.05"W | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-209 | 2023-05-09 | 0 | 10223300.97 | 0 | 10223300.97 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-25 | 2023-06-20 | SOLUCIONES EN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN IGHA, S.A. DE C.V. | CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-012 | 2023-06-28 | Licitación Pública | 11564815.24 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 184
65 | C-00154/0044 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, (TRAMO A) | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-01-REHABILITACION | ML | 32718 | 20848 | 27°37'11.07"N 110° 0'57.40"W | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-210 | 2023-05-15 | 0 | 114350943.396 | 0 | 114350943.396 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-31 | 2023-07-05 | TESIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-016 | 2023-07-07 | Licitación Pública | 115764457.27 | 2023-07-12 | 2023-12-31 | 173
66 | C-00154/0044 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, (TRAMO B) | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-01-REHABILITACION | ML | 32718 | 20848 | 27°35'44.98"N 110° 5'43.38"W | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-210 | 2023-05-15 | 0 | 114350943.396 | 0 | 114350943.396 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-31 | 2023-07-05 | EL ROBLE LEASING, S.A. DE C.V. | CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-017 | 2023-07-07 | Licitación Pública | 99653466.47 | 2023-07-12 | 2023-12-31 | 173
67 | C-00154/0044 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, (TRAMO C) | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-01-REHABILITACION | ML | 32718 | 20848 | 27°34'48.12"N 110° 9'59.55"W | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-210 | 2023-05-15 | 0 | 114350943.396 | 0 | 114350943.396 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-31 | 2023-07-20 | CW METAL, S.A. DE C.V. CINCO H INGENIERIA Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. | CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-050 | 2023-07-21 | Adjudicación Directa | 115365884.07 | 2023-07-26 | 2023-12-31 | 159
68 | C-00154/0044 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, (REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS) | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-01-REHABILITACION | ML | 32718 | 20848 | 27°35'30.12"N 110°10'50.59"W | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-210 | 2023-05-15 | 0 | 114350943.396 | 0 | 114350943.396 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-31 | 2023-06-27 | DR51 CONSTRURENTAS, S.A. DE C.V. | CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-019 | 2023-07-03 | Licitación Pública | 35465149.5 | 2023-07-07 | 2023-12-31 | 178
69 | C-00154/0044 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, (REHABILITACIÓN SECCIÓN HIDRÁULICA) | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-01-REHABILITACION | ML | 32718 | 20848 | 27°37'21.16"N 110°15'51.21"W | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-210 | 2023-05-15 | 0 | 114350943.396 | 0 | 114350943.396 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-31 | 2023-06-27 | DR51 CONSTRURENTAS, S.A. DE C.V. | CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-020 | 2023-07-03 | Licitación Pública | 107705960.39 | 2023-07-07 | 2023-12-31 | 178
70 | C-00154/0045 | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO CON OFICINAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DEL DISTRITO DE RIEGO 018 | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-01-REHABILITACION | OBRA | 1 | 20848 | 27°38'44.73"N 110°17'41.48"W | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-210 | 2023-05-15 | 0 | 3750000 | 0 | 3750000 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-31 | 2023-07-11 | VYYDAAYAC INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-049 | 2023-07-21 | Adjudicación Directa | 6891727.67 | 2023-07-24 | 2023-12-31 | 161
71 | C-00154/0046 | CONSERVACIÓN NORMAL EN LA RED DE CANALES, DRENES Y CAMINOS DEL DISTRITO DE RIEGO 018 | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-01-REHABILITACION | ACCIONES | 7 | 20848 | DDR018 | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-210 | 2023-05-15 | 0 | 23644915.62 | 0 | 23644915.62 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-31 | 2023-07-04 | JUAN MENDOZA CASTRO, INGENIERÍA INTEGRAL INFINITO S.A. DE C.V. | CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-028 | 2023-07-07 | Licitación Pública | 21084872.69 | 2023-07-12 | 2023-12-31 | 173
72 | C-00154/0047 | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS INDENTIFICADA COMO SALINA, MEDIANTE LA INSTALACION DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO (SUPERFICIE DE 402.70 HA, LOCALIZADAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PUEBLO DE PÓTAM Y BELEM), DEL DISTRITO DE RIEGO No. 018, DEL PUEBLO YAQUI, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA. | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-02-CONSTRUCCION | M2 | 10000 | 20848 | 27°41'7.89"N 110°23'22.30"W 27°35'37.92"N 110°26'8.34"W 27°43'38.96"N 110°28'25.55"W | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-210 | 2023-05-15 | 0 | 19617924.53 | 0 | 19617924.53 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-31 | 2023-06-28 | AGRI DRAIN SYSTEMS, S. DE R.L DE C.V. | CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-026 | 2023-07-03 | Licitación Pública | 19185189.95 | 2023-07-07 | 2023-12-31 | 178
73 | C-00154/0047 | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS INDENTIFICADA COMO SALINA, MEDIANTE LA INSTALACION DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO (SUPERFICIE DE 402.20 HA, LOCALIZADAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PUEBLO DE RAHUM Y HUIRIBIS), DEL DISTRITO DE RIEGO No. 018, DEL PUEBLO YAQUI, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA. | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-02-CONSTRUCCION | OBRA | 10000 | 20848 | 27°40'51.74"N 110°28'1.86"W 27°39'28.34"N 110°26'56.71"W | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-210 | 2023-05-15 | 0 | 19617924.53 | 0 | 19617924.53 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-31 | 2023-06-28 | IRRIDREN DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-027 | 2023-07-03 | Licitación Pública | 18364689.71 | 2023-07-07 | 2023-12-31 | 178
74 | C-00154/0048 | PROYECTO INTEGRAL DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE NUEVE MEDIDORES Y SISTEMAS DE MEDICIÓN EN LOS DISTRITOS DE RIEGO 018 Y 041 | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-02-CONSTRUCCION | OBRA | 1 | 20848 | DIFERENTES PUNTOS A LO LARGO DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-210 | 2023-05-15 | 0 | 9270000 | 0 | 9270000 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-07-07 | 2023-07-27 | AGRI DRAIN SYSTEMS, S. DE R.L DE C.V. | CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-047 | 2023-08-01 | Licitación Pública | 9038250 | 2023-08-07 | 2023-12-31 | 147
75 | C-00154/0049 | SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (DE LAS ACCIONES POR EJECUTAR PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS CONDICIONES HIDROAGRÍCOLAS DE LA ZONA DE RIEGO DEL DDR018, DEL PUEBLO YAQUI): SUPERVISIÓN DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y SISTEMAS DE MEDICIÓN EN LOS DISTRITOS DE RIEGO 041 RÍO YAQUI Y 018 PUEBLO YAQUI, ESTADO DE SONORA | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-02-CONSTRUCCION | PROGRAMA | 1 | 20848 | DIFERENTES PUNTOS A LO LARGO DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-211 | 2023-05-16 | 0 | 6430900.7767 | 0 | 6430900.7767 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-07-07 | 2023-07-27 | INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | CEA-CONV-01-2023-IMTA | 2023-09-07 | Convenio de Colaboración | 659912.4 | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 140
76 | C-00154/0049 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, (TRAMOS A, B Y C), EN EL ESTADO DE SONORA. | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-02-CONSTRUCCION | PROGRAMA | 1 | 20848 | 27°37'11.07"N 110° 0'57.40"W AL 27°37'21.16"N 110°15'51.21"W | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-210 | 2023-05-15 | 0 | 6430900.7767 | 0 | 6430900.7767 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-31 | 2023-07-14 | MO OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. PROYECTOS Y SERVICIOS JJW, S.C. | CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-045 | 2023-07-18 | Licitación Pública | 20759066.35 | 2023-07-20 | 2023-12-31 | 165
77 | C-00154/0049 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, (REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS), EN EL ESTADO DE SONORA. | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-02-CONSTRUCCION | PROGRAMA | 1 | 20848 | 27°35'30.12"N 110°10'50.59"W | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-210 | 2023-05-15 | 0 | 6430900.7767 | 0 | 6430900.7767 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-31 |  | PROYECTOS Y SUPERVISIÓN JH ROMERO, S.A. DE C.V. | CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-053 | 2023-07-31 | Adjudicación Directa | 2082402.64 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 153
78 | C-00154/0049 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, (REHABILITACIÓN SECCIÓN HIDRÁULICA), EN EL ESTADO DE SONORA. | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-02-CONSTRUCCION | PROGRAMA | 1 | 20848 | 27°37'21.16"N 110°15'51.21"W | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-210 | 2023-05-15 | 0 | 6430900.7767 | 0 | 6430900.7767 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-31 |  | CLAMI INGENIEROS S.C. | CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-054 | 2023-07-31 | Adjudicación Directa | 3528619.87 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 153
79 | C-00154/0049 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA CONSERVACIÓN NORMAL EN LA RED DE CANALES, DRENES Y CAMINOS, DE LA ZONA DE RIEGO DEL DDR-018. | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-02-CONSTRUCCION | PROGRAMA | 1 | 20848 | DDR018 | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-210 | 2023-05-15 | 0 | 6430900.7767 | 0 | 6430900.7767 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-31 |  | ALEJANDRO ALCARAZ RUÍZ | CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-055 | 2023-07-31 | Adjudicación Directa | 1680608 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 153
80 | C-00154/0049 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE ACCIONES PARA RECUPERAR SUPERFICIE DE 804.90 HAS. IDENTIFICADA COMO SALINA, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-02-CONSTRUCCION | PROGRAMA | 1 | 20848 | 27°41'7.89"N 110°23'22.30"W 27°35'37.92"N 110°26'8.34"W 27°43'38.96"N 110°28'25.55"W 27°40'51.74"N 110°28'1.86"W 27°39'28.34"N 110°26'56.71"W | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-210 | 2023-05-15 | 0 | 6430900.7767 | 0 | 6430900.7767 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-31 |  | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD LEYZA, S.A. DE C.V GETOPSON, S.A. DE C.V. | CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-056 | 2023-07-31 | Adjudicación Directa | 2075542.15 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 153
81 | C-00154/0049 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PARA OFICINAS DEL DISTRITO DE RIEGO 018 PUEBLO YAQUI, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA | TG-00-DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) | TG-02-CONSTRUCCION | PROGRAMA | 1 | 20848 | 27°38'44.73"N 110°17'41.48"W | VARIAS | VARIOS | FEDERAL | PAIH | SH-NC-23-210 | 2023-05-15 | 0 | 3750000 | 0 | 3750000 | ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | CONTRATO | Precios Unitarios | 2023-05-31 | 2023-07-04 | ALEJANDRO ALCARAZ RUÍZ | CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-030 | 2023-07-07 | Licitación Pública | 570024 | 2023-07-12 | 2023-12-31 | 173
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
[18 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
411 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
412 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
413 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
414 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
415 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
416 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
417 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
418 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
419 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
420 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
421 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
422 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
423 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
424 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
425 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
426 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
427 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
428 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
429 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
430 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
431 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
432 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
433 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
434 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
435 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
436 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
437 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
438 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
439 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
440 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
441 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
442 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
443 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
444 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
445 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
446 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
447 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
448 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
449 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
450 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
451 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
452 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
453 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
454 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
455 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
456 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
457 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
458 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
459 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
460 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
461 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
462 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
463 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
464 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
465 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
466 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
467 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
468 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
469 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
470 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
471 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
472 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
473 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
474 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
475 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
476 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
477 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
478 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
479 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
480 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
481 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
482 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
483 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
484 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
485 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
486 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
487 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
488 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
489 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
490 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | #NUM!
Formulas:
Número días naturales = DAYS([Fecha de término],[Vigencia del Contrato]-1)
Note on C34: OBRA GESTIONADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
Note on C35: OBRA GESTIONADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
Note on C36: OBRA GESTIONADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
Note on C37: OBRA GESTIONADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
Note on C38: OBRA GESTIONADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
Note on C46: OBRA GESTIONADA POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
Note on R51: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 19,056 SON FEDERALES
Note on C54: OBRA GESTIONADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
Note on C58: OBRA GESTIONADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA