## Hoja1 (2)
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATOS DE RECURSO FEDERAL 2022
AÑO | PROGRAMA | OBRA | CONTRATO | ESCUELA | META | OFICIO AUT. | NIVEL | CCT | LOCALIDAD | MUNICIPIO | AUTORIZADO HACIENDA | CONTRATADO | EJERCIDO F | PAGADO | FECHA CONT. | FECHA INICIO | FECHA TERM. | FECHA TERM. PRORROGA | MODALIDAD
2021 | ESC AL CIEN 2020 SUPERIOR | 17-FP-A191 | ISIE-FP-21-045-CA-01 | ITSON UNIDAD NAVOJOA | (17-FP-A191) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO INTEGRAL DE INGENIERIA, EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | DI/1320/2020 | EDUC. SUPERIOR | 26USU9992M | NAVOJOA | NAVOJOA | 14752917.93 | 664552.27 | 664552.27 | 634951.22 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | LP
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-0004 | ISIE-FP-22-002 (21-RC-0004) | CAM 37 | (21-RC-0004) REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN CAM 37 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | DI/0204/2022 | EDUC. ESPECIAL | 26DML0037A | NAVOJOA | NAVOJOA | 89925.42 | 89925.42 | 89920.99 | 89920.99 | 2022-03-23 | 2022-04-08 | 2022-07-06 |  | AD
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-0033 | ISIE-FP-22-001 (21-RC-0033) | EMILIANO ZAPATA | (21-RC-0033) REHABILITACION DE EDIFICIO "A, B, C, D Y E", SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, DE LA LOCALIDAD DE LOS HORNOS Y MUNICIPIO DE CAJEME,SONORA. | DI/0205/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0989P | LOS HORNOS | CAJEME | 373971.41 | 373971.41 | 373541.8 | 306602.58 | 2022-03-23 | 2022-04-08 | 2022-07-06 |  | AD
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-0037 | ISIE-FP-22-001 | MARIANO MATAMOROS | (21-RC-0037) REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, DE LA LOCALIDAD DE CAMPO VEINTIOCHO Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | DI/0205/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0692F | CAMPO 28 | CAJEME | 509889.9 | 509889.9 | 509860.97 | 509860.97 | 2022-03-23 | 2022-04-08 | 2022-07-06 |  | AD
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-2027 | ISIE-FP-22-003 (21-RC-2027) | FELIPE CARRILLO PUERTO | (21-RC-2027) REHABILITACION ELECTRICA Y AIRES ACONDICIONADOS, EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, EN LA LOCALIDAD DE LA UNION Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. | DI/0206/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR1151R | LA UNION | HUATABAMPO | 281666.93 | 281666.93 | 281572.76 | 281572.76 | 2022-03-23 | 2022-04-08 | 2022-07-06 |  | AD
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-0061 | ISIE-FP-22-002 | TELESECUNDARIA 5 | (21-RC-0061) REHABILITACION GENERAL EN TELESECUNDARIA 5 LOCALIDAD DE LOS TAQUES Y MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA. | DI/0203/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26ETV0005Y | LOS TANQUES | ALAMOS | 494897.66 | 494897.66 | 494818.43 | 494818.43 | 2022-03-23 | 2022-04-08 | 2022-07-06 |  | AD
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-2034 | ISIE-FP-22-003 (21-RC-2034) | TELESECUNDARIA 230 | (21-RC-2034) REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA 230, DE LA LOCALIDAD DE LA VASCONIA Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | DI/0206/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26ETV0230V | LA VASCONIA | ETCHOJOA | 321279.32 | 321279.32 | 319433.42 | 295610.48 | 2022-03-23 | 2022-04-08 | 2022-07-06 |  | AD
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-2015 | ISIE-FP-22-003 | EST 17, CATALINA ACOSTA DE BERNA | (21-RC-2015) REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION SANITARIA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA CATALINA ACOSTA DE BERNAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. | DI/0205/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26EES0017X | HUATABAMPO | HUATABAMPO | 285630.34 | 285630.34 | 285445.17 | 285445.17 | 2022-03-23 | 2022-04-08 | 2022-07-06 |  | AD
2022 | CRESON-ISIE 21/2022 | 21-CR-1103 | ISIE-CRESON-22-001 | NORMAL SUPERIOR, PLANTEL OBREGON | (21-CR-1103) ADECUAR DENTRO DE LA BIBLIOTECA DOS CUBICULOS AISLADOS DE RUIDO PARA LECTURA Y TRABAJO EN EQUIPO, EN LA NORMAL SUPERIOR PLANTEL OBREGÓN, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | ISIE-CRESON-06-21 | EDUC. SUPERIOR | 26DNL0004I | CD. OBREGON | CAJEME | 119958.75 | 121350 | 119958.75 | 119958.75 | 2022-03-23 | 2022-04-06 | 2022-05-05 |  | AD
2022 | CRESON-ISIE 21/2022 | 21-CR-1104 | ISIE-CRESON-22-001 (21-CR-1104) | NORMAL SUPERIOR, PLANTEL OBREGON | (21-CR-1104) REMODELACION DE SALA DE COMPUTO, EN LA NORMAL SUPERIOR PLANTEL OBREGON, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | ISIE-CRESON-07-21 | EDUC. SUPERIOR | 26DNL0004I | CD. OBREGON | CAJEME | 32739.17 | 40000 | 32739.17 | 32739.17 | 2022-03-23 | 2022-04-06 | 2022-05-05 |  | AD
2022 | CRESON-ISIE 21/2022 | 21-CR-1108 | ISIE-CRESON-22-004 | NORMAL RURAL "GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES | (21-CR-1108) CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN LA NORMAL RURAL "GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES", DE LA LOCALIDAD DE EL QUINTO Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | ISIE-CRESON-12-21 | EDUC. SUPERIOR | 26DNL0003J | EL QUINTO | ETCHOJOA | 2151595.75 | 1116151.86 | 1116151.86 | 1116151.86 | 2022-03-23 | 2022-04-01 | 2022-05-15 |  | AD
2022 | CRESON-ISIE 21/2022 | 21-CR-1108 | ISIE-CRESON-22-005 | NORMAL RURAL "GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES | (21-CR-1108) CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN LA NORMAL RURAL "GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES", DE LA LOCALIDAD DE EL QUINTO Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | ISIE-CRESON-12-21 | EDUC. SUPERIOR | 26DNL0003J | EL QUINTO | ETCHOJOA | 2151595.75 | 1035447.42 | 1035443.89 | 1035443.89 | 2022-03-23 | 2022-04-01 | 2022-05-15 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0017 | ISIE-FAMEB-22-001 | NC, LAS MISIONES | (22-FB-0017) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, LAS MISIONES, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | SE-05.06-0624/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0102L | CD. OBREGON | CAJEME | 982228.35 | 989409.82 | 980777.56 | 980777.56 | 2022-03-24 | 2022-04-07 | 2022-06-20 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0031 | ISIE-FAMEB-22-003 | USAER NO. 129 | (22-FB-0031) CONSTRUCCION DE AULA "T" PARA EQUIPO DE USAER, EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS ESPINOZA MUÑOZ, USAER NUMERO 129, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-0628/2022 | EDUC. ESPECIAL | 26FUA0129S | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 999007.5 | 999007.5 | 961521.36 | 961521.36 | 2022-03-24 | 2022-04-07 | 2022-06-20 | 2022-07-02 | AD
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0022 | ISIE-FAMEB-22-002 | NC, QUINTAS DEL SOL | (22-FB-0022) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, QUINTAS DEL SOL, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-0689/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0020S | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 889178.55 | 924764.73 | 889178.55 | 889178.55 | 2022-03-24 | 2022-04-07 | 2022-06-20 |  | AD
2022 | CRESON-ISIE 21/2022 | 21-CR-1106 | ISIE-CRESON-22-006 | NORMAL RURAL, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLE | (21-CR-1106) REHABILITACION DEL SISTEMA HIDRAULICO, EN ESCUELA NORMAL RURAL "GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES", DE LA LOCALIDAD EL QUINTO Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | CM ISIE-CRESON-10-21 | EDUC. SUPERIOR | 26DNL0003J | EL QUINTO | ETCHOJOA | 1079996.84 | 1079998.84 | 1079996.84 | 1079996.84 | 2022-03-25 | 2022-04-01 | 2022-05-15 |  | AD
2022 | CRESON-ISIE 21/2022 | 21-CR-1105 | ISIE-CRESON-22-003 | NORMAL DE EDUC FISICA PROFR. E. MIRAMONT | (21-CR-1105) IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO, DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA "PROFESOR EMILIO MIRAMONTES NAJERA", DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CONSISTENTE EN: PRIMER ETAPA DE LA IMPERMEABILIZACIÓN | ISIE-CRESON-08-21 | EDUC. SUPERIOR | 26ENL0003I | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 149995.99 | 149995.92 | 149995.92 | 149995.92 | 2022-03-28 | 2022-04-14 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | AD
2022 | CRESON-ISIE 21/2022 | 21-CR-1101 | ISIE-CRESON-22-002 | NORMAL SUPERIOR, PLANTEL NAVOJOA | (21-CR-1101) REMODELACIÓN DE ESPACIOS Y BAÑOS DE LOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR PLANTEL NAVOJOA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, CONSISTENTE EN LA: REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS. | ISIE-CRESON-04-21 | EDUC. SUPERIOR | 26DNL0005H | NAVOJOA | NAVOJOA | 208111.59 | 209999.9 | 208111.59 | 208111.59 | 2022-03-31 | 2022-04-07 | 2022-04-30 |  | AD
2022 | CRESON-ISIE 21/2022 | 21-CR-1102 | ISIE-CRESON-22-002 (21-CR-1102) | NORMAL SUPERIOR, PLANTEL NAVOJOA | (21-CR-1102) INSTALACIÓN DE LAVAMANOS, EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR PLANTEL NAVOJOA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS | ISIE-CRESON-05-21 | EDUC. SUPERIOR | 26DNL0005H | NAVOJOA | NAVOJOA | 65674.27 | 70482.99 | 65674.27 | 65674.27 | 2022-03-31 | 2022-04-07 | 2022-04-30 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0041 | ISIE-FAMEB-22-005 | CAME 17 MARIA DEL CARMEN BOJORQUEZ VAL | (22-FB-0041) CONSTRUCCIÓN DE AULA EN "T" Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE ESTATAL 17 "MARIA DEL CARMEN BOJORQUEZ VALENZUELA", DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACO, SONORA | SE-05.06-0848/2022 | EDUC. ESPECIAL | 26EML0017M | NACO | NACO | 1105944.94 | 1105944.94 | 1099563 | 1099563 | 2022-04-20 | 2022-05-02 | 2022-07-15 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0018 | ISIE-FAMEB-22-006 | NC, LAS ACACIAS | (22-FB-0018) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, LAS ACACIAS, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | SE-05.06-0789/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR1529L | HEROICA NOGALES | NOGALES | 959699.06 | 1001667.46 | 909202.34 | 909202.34 | 2022-04-20 | 2022-05-02 | 2022-07-15 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0023 | ISIE-FAMEB-22-004 | U-ILI-CARI-TOSALI | (22-FB-0023) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS U-ILI-CARI-TOSALI, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MASIACA Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | SE-05.06-0848/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DCC0033Q | SAN JOSE MASIACA | NAVOJOA | 1006261.06 | 1006261.06 | 963265.55 | 826270.17 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 2022-07-15 | 2022-07-25 | AD
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0032 | ISIE-FAMEB-22-013 | USAER NO 164 | (22-FB-0032) CONSTRUCCION DE UN AULA EN "T" Y OBRA EXTERIOR, EN USAER NUMERO 164, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | SE-05.06-0689/2022 | EDUC. ESPECIAL | 26FUA0164Y | NAVOJOA | NAVOJOA | 1114995.71 | 1115994.87 | 1114995.71 | 1114995.71 | 2022-04-26 | 2022-05-01 | 2022-08-09 |  | IR
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0021 | ISIE-FAMEB-22-010 | NC PUERTA REAL (CALIFORNIA) | (22-FB-0021) CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, PUERTA REAL (CALIFORNIA), DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-0902/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0013I | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 780043.05 | 807532.46 | 780043.05 | 780043.05 | 2022-04-26 | 2022-05-09 | 2022-07-22 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0044 | ISIE-FAMEB-22-009 | RABINDRANAT TAGORE | (22-FB-0044) CONSTRUCIÓN DE DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS RABINDRANAT TAGORE, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE GUAYMAS Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | SE-05.06-1045/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0372E | SANTA MARIA DE GUAYMAS | EMPALME | 946225.63 | 946225.63 | 945484.69 | 940166.75 | 2022-04-27 | 2022-05-09 | 2022-07-22 | 2022-08-18 | AD
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0011 | ISIE-FAMEB-22-011 | NC QUINTAS DEL SOL | (22-FB-0011) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA, CREACION QUINTAS DEL SOL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | SE-05.06-0848/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26EJN0247F | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 750134.64 | 750134.64 | 738316.24 | 738316.24 | 2022-04-27 | 2022-05-09 | 2022-07-22 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0028 | ISIE-FAMEB-22-008 | TELESECUNDARIA 138 | (22-FB-0028) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA TELESECUNDARIA 138, DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO ROSALES Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | SE-05.06-0902/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26ETV0138O | ANTONIO ROSALES | EMPALME | 1061141.76 | 1061141.76 | 1061140.78 | 1057274.03 | 2022-04-27 | 2022-05-09 | 2022-07-22 | 2022-08-13 | AD
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0027 | ISIE-FAMEB-22-012 | LUIS B SANCHEZ | (22-FB-0027) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA SECUNDARIA LUIS B. SANCHEZ, DE LA LOCALIDAD DE LUIS B. SANCHEZ Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | SE-05.06-0947/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26EES0014Z | LUIS B. SANCHEZ | S.L.R.C. | 1112821.59 | 1112820.87 | 1073928.62 | 916478.24 | 2022-04-28 | 2022-05-09 | 2022-07-22 | 2022-08-06 | AD
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0014 | ISIE-FAMEB-22-014 | GENERAL NO 16, PUERTA DEL REY | (22-FB-0014) CONSTRUCCION DE TRES AULAS, EN LA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 16, PUERTA DEL REY, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-0628/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26DES0049Q | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 2776795.28 | 2822550.99 | 2776795.28 | 2776795.28 | 2022-04-29 | 2022-05-02 | 2022-08-10 | 2022-08-29 | LP
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0024 | ISIE-FAMEB-22-016 | DISTRIBUIDORES NISSAN | (22-FB-0024) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA DISTRIBUIDORES NISSAN, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | SE-05.06-0902/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26EPR0403X | HEROICA NOGALES | NOGALES | 1094175.83 | 1094175.83 | 1094175.51 | 1094175.51 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | 2022-07-26 | 2022-08-03 | AD
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0008 | ISIE-FAMEB-22-017 | NC PUERTA DEL REY | (22-FB-0008) CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, PUERTA DEL REY, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-0772/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0159M | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 855741.62 | 963671.09 | 855741.62 | 855741.62 | 2022-05-04 | 2022-05-13 | 2022-07-26 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0039 | ISIE-FAMEB-22-018 | USAER 5207 | (22-FB-0039) CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR, EN USAER UBICADO DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUETA DE PARODI, USAER 5207, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-1019-2022 | EDUC. ESPECIAL | 26FUA5207N | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 941382.6 | 1041747.63 | 941382.6 | 941382.6 | 2022-05-06 | 2022-05-16 | 2022-07-29 | 2022-08-03 | AD
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0025 | ISIE-FAMEB-22-021 | HEROE DE NACOZARI FORD 129 NUM. 1 | (22-FB-0025) CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL AISLADA SIN PREPARACIÓN PARA ADOSE, CUBIERTA PREFABRICADA A BASE DE PANEL TIPO "SANDWICH" Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACOZARI, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA, SONORA | SE-05.06-0723/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26EPR0332T | NACOZARI DE GARCIA | NACOZARI DE GARCIA | 1237858.93 | 1228123.04 | 1175884.88 | 1175884.88 | 2022-05-12 | 2022-05-17 | 2022-08-16 |  | IR
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0010 | ISIE-FAMEB-22-019 | HERMAN BRUSS | (22-FB-0010) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, EN ESCUELA PRIMARIA HERMAN BRUSS, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | SE-05.06-0789/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26EPR0360P | CD. OBREGON | CAJEME | 950242.86 | 950242.86 | 950233.98 | 950233.98 | 2022-05-12 | 2022-05-20 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | AD
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0030 | ISIE-FAMEB-22-020 | USAER NO. 22 | (22-FB-0030) CONSTRUCCION DE UN AULA EN "T" PARA EQUIPO DE USAER, EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, USAER NUMERO 22, DE LA LOCALIDAD DE RODEO Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | SE-05.06-0723/2022 | EDUC. ESPECIAL | 26FUA0022Z | EL RODEO | ETCHOJOA | 1042082.43 | 1305756.33 | 1042082.43 | 1042082.43 | 2022-05-12 | 2022-05-17 | 2022-08-16 |  | IR
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-0016 | ISIE-FP-22-005 | ZIX QUISIIL | (21-RC-0016) REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS ZIX QUISIL, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | DI/0450/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0269S | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 636538.46 | 636538.46 | 621531.55 | 605751.86 | 2022-05-17 | 2022-06-01 | 2022-07-30 |  | AD
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-0018 | ISIE-FP-22-004 | NUEVA CREACION | (21-RC-0018) REHABILITACION GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS, EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | DI/0450/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0722T | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 269711.52 | 269711.52 | 269711.51 | 80913.46 | 2022-05-17 | 2022-06-01 | 2022-07-30 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0009 | ISIE-FAMEB-22-022 | NC CALIFORNIA | (22-FB-0009) CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN CALIFORNIA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-0848/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0733Z | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 1395817.95 | 1501001.31 | 1395817.95 | 1395817.95 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-08-15 |  | IR
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-2026 | ISIE-FP-22-007 | MICAELA A DE BORQUEZ | (21-RC-2026) REHABILITACION ELECTRICA DE AULAS Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, EN ESCUELA PRIMARIA MICAELA A. DE BORQUEZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | DI/0450/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26EPR0139O | HUATABAMPO | HUATABAMPO | 913461.53 | 913461.53 | 913384.14 | 816269.64 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-07-30 |  | AD
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-2032 | ISIE-FP-22-006 | TECNICA 79 | (21-RC-2032) REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, EN SECUNDARIA TECNICA 79, DE LA LOCALIDAD DE NAVOBAXIA Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | DI/0450/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26DST0079C | HUATABAMPO | HUATABAMPO | 1074038.14 | 1074038.14 | 1072807.76 | 322211.44 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 2022-11-04 | AD
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0048 | ISIE-FAMEB-22-023 | TELESECUNDARIA 226 MA. DEL SOCORRO MORE | (22-FB-0048) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA 226, DE LA LOCALIDAD DE ALEJANDRO CARRILLO MARCOR Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-1019-2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26ETV0226I | ALEJANDRO CARRILLO MARCOR | HERMOSILLO | 874973.14 | 913522.93 | 874973.14 | 874973.14 | 2022-05-18 | 2022-05-30 | 2022-08-12 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0045 | ISIE-FAMEB-22-024 | NUEVA CREACION | (22-FB-0045) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN "T" Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | SE-05.06-0689/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR1511M | CD. OBREGON | CAJEME | 1173786.46 | 1161215.95 | 1112190.64 | 1112190.64 | 2022-05-19 | 2022-05-27 | 2022-08-15 | 2022-09-27 | IR
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0029 | ISIE-FAMEB-22-025 | USAER NO. 66 | (22-FB-0029) CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, USAER NUMERO 66, DE LA LOCALIDAD DE ESQUEDA Y MUNICIPIO DE FRONTERAS, SONORA | SE-05.06-0947/2022 | EDUC. ESPECIAL | 26FUA0066X | ESQUEDA | FRONTERAS | 1152845 | 1142442.63 | 1125745.18 | 1125745.18 | 2022-05-19 | 2022-05-27 | 2022-08-15 | 2022-09-29 | IR
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0026 | ISIE-FAMEB-22-026 | TECNICA NUM. 42 | (22-FB-0026) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 42, DE LA LOCALIDAD DE MICHOACÁN (ESTACIÓN RIITO) Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | SE-05.06-0947/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26DST0042P | NUEVO MICHOACAN (ESTACION RIIT | S.L.R.C. | 1227888.71 | 1215759.53 | 1092624.88 | 1066640.87 | 2022-05-24 | 2022-05-27 | 2022-08-15 | 2022-09-25 | IR
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0012 | ISIE-FAMEB-22-028 | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | (22-FB-0012) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | SE-05.06-0902/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0193T | H. GUAYMAS | GUAYMAS | 1220837.87 | 1219452.05 | 1219452.05 | 1088027.21 | 2022-05-26 | 2022-05-31 | 2022-08-15 |  | IR
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0038 | ISIE-FAMEB-22-027 | USAER NO. 5260 | (22-FB-0038) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" DE USAER UBICADO DENTRO DE LA SECUNDARIA TECNICA ALEJANDRO CARILLO DURON, USAER NUMERO 5260, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUEPAC, SONORA | SE-05.06-0902/2022 | EDUC. ESPECIAL | 26FUA5260I | HUEPAC | HUEPAC | 1216731.03 | 1199843.51 | 1196676.6 | 1196676.6 | 2022-05-26 | 2022-05-31 | 2022-08-15 | 2022-09-19 | IR
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0047 | ISIE-FAMEB-22-029 | USAER 5229 | (22-FB-0047) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" DE USAER UBICADO DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA PASCUAL PEREZ, USAER 5229, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-0950/2022 | EDUC. ESPECIAL | 26FUA5229Z | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 1136158.44 | 1112837.75 | 1112837.42 | 785780.79 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | IR
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0037 | ISIE-FAMEB-22-031 | MIGUEL JAIME BUITIMEA | (22-RF-0037) REHABILITACIÓN DE AULAS Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL JAIME BUITIMEA, DE LA LOCALIDAD DE BAHIA DE LOBOS Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA | SE-05.06-1145/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPB0034U | BAHIA DE LOBOS | S.I.R.M. | 488958.01 | 488958.01 | 488957.96 | 488957.96 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 2022-08-07 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0020 | ISIE-FAMEB-22-032 | NC LAS ACACIAS | (22-FB-0020) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, LAS ACACIAS, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | SE-05.06-0947/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0730B | HEROICA NOGALES | NOGALES | 1095946.03 | 1095946.03 | 949834.11 | 819379.24 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-08-21 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0016 | ISIE-FAMEB-22-033 | ENRIQUE QUIJADA | (22-RF-0016) REHABILITACIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE QUIJADA, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | SE-05.06-1120/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26EPR0178Q | NOGALES | NOGALES | 919667.52 | 919667.52 | 919667.53 | 767965.84 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 2022-08-15 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0008 | ISIE-FAMEB-22-030 | RICARDO PEREZ | (22-RF-0008) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO PEREZ, DE LA LOCALIDAD DE ORTIZ Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | SE-05.06-1120/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26EPR0089X | ORTIZ | GUAYMAS | 799424.01 | 799424.01 | 761155.84 | 754767.13 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | AD
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-0015 | ISIE-FP-22-009 (21-RC-0015) | NUEVA CREACION | (21-RC-0015) REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS, EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | DI/0204/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0705C | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 141882.45 | 139625.7 | 139625.46 | 91045.73 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | 2022-09-11 | 2022-11-12 | LP
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-0017 | ISIE-FP-22-009 | BERNARDINO DE SAHAGUN | (21-RC-0017) REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS BERNARDINO DE SAHAGUN, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | DI/0203/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0353Q | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 1339504.8 | 1320001.15 | 740881.99 | 740881.99 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | 2022-09-11 | 2022-11-24 | LP
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-2002 | ISIE-FP-22-009 (21-RC-2002) | CUAUHTEMOC | (21-RC-2002) REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE LAVAMANOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | DI/0204/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0051V | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 555828.14 | 546396.15 | 376116.51 | 376116.51 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | 2022-09-11 | 2022-11-19 | LP
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-2018 | ISIE-FP-22-009 (21-RC-2018) | NUEVA CREACION | (21-RC-2018) REHABILITACIÓN DE AULAS, AIRE ACONDICIONADO Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | DI/0204/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0159M | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 283254.26 | 279952.32 | 279951.43 | 156413.56 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | 2022-09-11 | 2022-11-12 | LP
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-0031 | ISIE-FP-22-009 (21-RC-0031) | RAMON REAL CARRASCO | (21-RC-0031) REHABILITACION DE CISTERNA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, EN ESCUELA PRIMARIA RAMON REAL CARRASCO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | DI/0206/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0608R | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 190112.56 | 181726.41 | 177323.3 | 54517.92 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | 2022-09-11 | 2022-11-12 | LP
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-2016 | ISIE-FP-22-012 (21-RC-2016) | MANUEL JOSE OTHON | (21-RC-2016) REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL JOSE OTHON, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | DI/0205/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0277A | EMPALME | EMPALME | 377378.39 | 377157.41 | 113147.22 | 113147.22 | 2022-06-14 | 2022-07-04 | 2022-09-21 | 2022-12-02 | LP
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-2021 | ISIE-FP-22-010 (21-RC-2021) | SELMA LAGERLOF | (21-RC-2021) REHABILITACIÓN Y MANTENIEMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS SELMA LAGERLOF, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | DI/0204/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0194S | H. GUAYMAS | GUAYMAS | 441098.64 | 441214.61 | 132364.38 | 0 | 2022-06-14 | 2022-07-04 | 2022-09-21 |  | LP
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 20-FP-0100 | ISIE-FP-22-012 (20-FP-0100) | MARGARITA MAZA DE JUAREZ | (20-FP-0100) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | DI/1099/2021 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR1066U | EMPALME | EMPALME | 144230.76 | 143326.36 | 42997.91 | 0 | 2022-06-14 | 2022-07-04 | 2022-09-21 |  | LP
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-2045 | ISIE-FP-22-012 (21-RC-2045) | MARGARITA MAZA DE JUAREZ | (21-RC-2045) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | DI/0205/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR1066U | EMPALME | EMPALME | 338765.92 | 351938.98 | 105581.69 | 0 | 2022-06-14 | 2022-07-04 | 2022-09-21 |  | LP
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 20-FP-0115 | ISIE-FP-22-010 (20-FP-0115) | VICENTE GUERRERO | (20-FP-0115) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | DI/1108/2021 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR1070G | H. GUAYMAS | GUAYMAS | 144230.76 | 143387.81 | 43016.34 | 43016.34 | 2022-06-14 | 2022-07-04 | 2022-09-21 | 2022-12-02 | LP
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-0035 | ISIE-FP-22-010 | JUSTO SIERRA MENDEZ | (21-RC-0035) REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, AIRES ACONDICIONADOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | DI/0204/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0037S | H. GUAYMAS | GUAYMAS | 1255985.04 | 1254181.98 | 376254.59 | 376254.59 | 2022-06-14 | 2022-07-04 | 2022-09-21 | 2022-12-02 | LP
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-0045 | ISIE-FP-22-012 | TELESECUNDARIA 315 | (21-RC-0045) PINTURA GENERAL, INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA 315, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | DI/0204/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26ETV0315B | EMPALME | EMPALME | 745834.71 | 743018.34 | 222905.5 | 222905.5 | 2022-06-14 | 2022-07-04 | 2022-09-21 | 2022-12-02 | LP
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0046 | ISIE-FAMEB-22-034 | NUEVA CREACIÓN,COL JESUS GARCIA | (22-FB-0046) CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN COLONIA JESUS GARCÍA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | SE-05.06-1019-2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0650Q | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | 1347025.06 | 1340278.88 | 1340228.39 | 1340228.39 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | 2022-09-17 |  | IR
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0050 | ISIE-FAMEB-22-036 | USAER 159 | (22-FB-0050) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" DE USAER UBICADO DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, USAER 159, DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS (LA ATRAVEZADA) Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | SE-05.06-1247-2022 | EDUC. ESPECIAL | 26FUA0159M | J. MA MORELOS (LA ATRAVEZADA) | EMPALME | 1307316.46 | 1301301.73 | 1294421.88 | 939067.38 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 2022-09-21 | IR
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0037 | ISIE-FAMEB-22-035 | USAER 5256 | (22-FB-0037) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" DE USAER UBICADO DENTRO DE LA SECUNDARIA HEROICO COLEGIO MILITAR, USAER 5256, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | SE-05.06-1253/2022 | EDUC. ESPECIAL | 26FUA5256W | NAVOJOA | NAVOJOA | 1280067.27 | 1390100.06 | 1280067.27 | 1280067.27 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 2022-09-25 | IR
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-2038 | ISIE-FP-22-011 | TELESECUNDARIA 251 | (21-RC-2038) REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS, REHABILITACION DE BEBEDEROS Y ALUMBRADO EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA 251, DE LA LOCALIDAD DE VILLA TRES CRUCES Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | DI/0451/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26ETV0251H | VILLA TRES CRUCES | ETCHOJOA | 478059.34 | 478059.34 | 143417.8 | 143417.8 | 2022-06-15 | 2022-07-01 | 2022-08-19 | 2022-10-13 | AD
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0007 | ISIE-FAMEB-22-037 | TECNICA ESTATAL 22 | (22-FB-0007) CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA TECNICA ESTATAL 22, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-1247-2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26EST0022A | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 7859319.79 | 7853320.44 | 7843073.31 | 5138770.69 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 2022-12-16 | 2023-01-02 | LP
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0006 | ISIE-FAMEB-22-040 | GENERAL IGNACIO ZARAGOZA | (22-RF-0006) REHABILITACION GENERAL, EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | SE-05.06-1120/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26EPR0071Y | ETCHOJOA | ETCHOJOA | 2411425.49 | 2411425.49 | 2411425.5 | 2411425.5 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-09-20 |  | LP
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0023 | ISIE-FAMEB-22-043 | HERMAN BRUSS | (22-RF-0023) REHABILITACION GENERAL, EN ESCUELA PRIMARIA HERMAN BRUSS, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | SE-05.06-1120/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26EPR0360P | CD. OBREGON | CAJEME | 1804124.32 | 1804124.32 | 1797699.73 | 1797699.73 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-09-20 |  | LP
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0025 | ISIE-FAMEB-22-047 (22-RF-0025) | JORGE HUMBERTO GUZMAN ROMAN | (22-RF-0025) REHABILITACION GENERAL, EN ESCUELA PRIMARIA JORGE HUMBERTO GUZMAN ROMAN, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | SE-05.06-1120/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR1463T | CD. OBREGON | CAJEME | 896009.79 | 896009.79 | 874691.76 | 874691.76 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-09-20 |  | LP
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0022 | ISIE-FAMEB-22-041 | TECNICA 4, VICENTE MONROY MENDOZA | (22-RF-0022) REHABILITACION GENERAL, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 4, VICENTE MONROY MENDOZA, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | SE-05.06-1120/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26EST0004L | CD. OBREGON | CAJEME | 1955572.27 | 1935321.76 | 1915290.67 | 1915290.67 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-09-20 |  | LP
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0027 | ISIE-FAMEB-22-047 (22-RF-0027) | TECNICA 70 ROBERTO BAÑAGA SAIZA | (22-RF-0027) REHABILITACION DE EDIFICIOS "1A", "2B", "3C", "4D", "5E", "6F", "7G" Y "8H" Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA ROBERTO BAGAÑA SAIZA, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | SE-05.06-1120/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26DST0070L | CD. OBREGON | CAJEME | 782102.16 | 775708.73 | 775708.73 | 775708.73 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-09-20 |  | LP
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0028 | ISIE-FAMEB-22-045 (22-RF-0028) | TELESECUNDARIA 249 | (22-RF-0028) REHABILITACION GENERAL, EN TELESECUNDARIA 249, DE LA LOCALIDAD DE NAVOLATO Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | SE-05.06-1120/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26ETV0249T | NAVOLATO | ETCHOJOA | 989164.5 | 976374.76 | 975558.59 | 975558.59 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-09-20 |  | LP
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0024 | ISIE-FAMEB-22-047 | HERBERT SPENCER | (22-RF-0024) REHABILITACION DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS HERBERT SPENCER, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | SE-05.06-1247-2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0403E | CD. OBREGON | CAJEME | 939592.44 | 939592.44 | 939591.53 | 939591.53 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-09-20 |  | LP
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0009 | ISIE-FAMEB-22-038 | TOMAS MARTINEZ CRUZ | (22-RF-0009) REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA TOMAS MARTINEZ CRUZ, DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN (LA DOCE) Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-1247-2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPB0165M | MIGUEL ALEMAN (LA DOCE) | HERMOSILLO | 3145783.56 | 3134098.76 | 3117549.83 | 2956921.05 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 2022-09-29 | LP
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0011 | ISIE-FAMEB-22-046 (22-RF-0011) | VICENTE GUERRERO | (22-RF-0011) REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, DE LA LOCALIDAD DE EL TAZAJAL Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-1247-2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0075V | EL TAZAJAL | HERMOSILLO | 515590.32 | 507285.99 | 460193.58 | 460193.58 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-09-20 |  | LP
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0032 | ISIE-FAMEB-22-042 | JUAN ENRIQUE PESTALOZZI | (22-RF-0032) REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-1247-2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0052K | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 1882432.18 | 1844611.58 | 1818612.99 | 1818612.99 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-09-20 |  | LP
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0012 | ISIE-FAMEB-22-046 | TELESECUNDARIA 242 | (22-RF-0012) REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA 242, DE LA LOCALIDAD DE MOLINO DE CAMOU Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-1247-2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26ETV0242Z | MOLINO DE CAMOU | HERMOSILLO | 954317.51 | 944426.4 | 920175.52 | 920175.52 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-09-20 |  | LP
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0005 | ISIE-FAMEB-22-044 | GENERAL ESTEBAN BACA CALDERON | (22-RF-0005) REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ESTEBAN BACA CALDERÓN, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA | SE-05.06-1249-2022 | EDUC. PRIMARIA | 26EPR0304X | CANANEA | CANANEA | 1490394.82 | 1490394.82 | 1490394.56 | 1104321.65 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-09-20 | 2022-10-28 | LP
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0030 | ISIE-FAMEB-22-039 | RAFAEL SANTACRUZ REYES | (22-RF-0030) REHABILITACION GENERAL, EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL SANTACRUZ REYES, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-1249-2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR1419F | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 2762730.59 | 2735176.77 | 2735176.57 | 2735176.57 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-09-20 |  | LP
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0013 | ISIE-FAMEB-22-046 (22-RF-0013) | TELESECUNDARIA 232 | (22-RF-0013) ADECUACIÓN DE BODEGA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "1A", "4D", "5E", "6F", "2B", SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA 232, DE LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN ZAMORA Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-1249-2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26ETV0232T | EST. ZAMORA | HERMOSILLO | 726551.28 | 715874.73 | 714435.63 | 714435.63 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-09-20 |  | LP
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0019 | ISIE-FAMEB-22-045 | PROF. GREGORIO AHUMADA | (22-RF-0019) REHABILITACION GENERAL, ALUMBRADO DE TEJABAN, REHABILITACIÓN DE CISTERNA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR GREGORIO AHUMADA, DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | SE-05.06-1249-2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26EES0019V | BACOBAMPO | ETCHOJOA | 1084500.19 | 1075358.3 | 1075358.3 | 1075358.3 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-09-20 |  | LP
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-0036 | ISIE-FP-22-013 | NIÑOS HEROES | (21-RC-0036) REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, DE LA LOCALIDAD DE NAVOLATO Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | DI/0450/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0382B | NAVOLATO | ETCHOJOA | 605769.14 | 605769.14 | 604780.82 | 283560.69 | 2022-06-23 | 2022-07-08 | 2022-08-21 | 2022-10-20 | AD
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 20-FP-0214 | ISIE-FP-22-014 | TECNICA 73 | (20-FP-0214) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE LAVAMANOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 73, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | DI/1126/2021 | EDUC. SECUNDARIA | 26DST0073I | NOGALES | NOGALES | 144230.76 | 144230.61 | 144230.6 | 43269.18 | 2022-06-23 | 2022-07-08 | 2022-08-06 | 2022-10-05 | AD
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 21-GS-0010 | ISIE-FAMEB-22-048 | PLUTARCO ELIAS CALLES | (21-GS-0010) REHABILITACIÓN GENERAL DE SECUNDARIA PLUTARCO ELIAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | SE-05.06-1349/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26DES0002W | NOGALES | NOGALES | 6642613.18 | 6639563.25 | 6548833.61 | 5308231.85 | 2022-06-23 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 2022-09-15 | LP
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0019 | ISIE-FAMEB-22-049 | NC PUERTA DE ANZA (LOMAS DE ANZA) | (22-FB-0019) CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN PUERTA DE ANZA (LOMAS DE ANZA) DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | SE-05.06-1370/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0729M | HEROICA NOGALES | NOGALES | 1511450.74 | 1504798.86 | 1504798.86 | 1017794.12 | 2022-07-05 | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 2022-10-30 | IR
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0001 | ISIE-FAMEB-22-051 | FUND ESPOSOS RODRIGUEZ | (22-RF-0001) REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACION Y SERVICIOS SANITARIOS, EN ESCUELA SECUNDARIA FUNDACION ESPOSOS RODRIGUEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | SE-05.06-1714-2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26DST0044N | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | 993620.3 | 993620.3 | 993620.09 | 993620.09 | 2022-07-05 | 2022-07-11 | 2022-09-08 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0036 | ISIE-FAMEB-22-050 | CAM 47 | (22-RF-0036) REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE 47, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-1715-2022 | EDUC. ESPECIAL | 26DML0047H | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 1016894.16 | 1016894.16 | 948122.65 | 866103.81 | 2022-07-05 | 2022-07-11 | 2022-09-08 |  | AD
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-2011 | ISIE-FP-22-015 | TELESECUNDARIA 249 | (21-RC-2011) REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA 249, DE LA LOCALIDAD DE NAVOLATO Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | DI/0450/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26ETV0249T | NAVOLATO | ETCHOJOA | 705768.58 | 705768.58 | 705768.46 | 576982.84 | 2022-07-06 | 2022-07-22 | 2022-09-19 |  | AD
2022 | 2022 FAMMES | 22-FMS-119 | ISIE-FAMMES-22-002 | CBTIS 106 | (22-FMS-119) IMPERMEABILIZACIÓN PARA LOSA DE CONCRETO DE 2,739 METROS CUADRADOS (PRIMERA ETAPA), EN EL CBTIS 106, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA | SE-05.06-1476/2022 | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DCT0106I | CANANEA | CANANEA | 957669.95 | 957669.95 | 956954.44 | 956954.44 | 2022-07-06 | 2022-07-15 | 2022-09-12 |  | AD
2022 | 2022 FAMMES | 22-FMS-111 | ISIE-FAMMES-22-001 | CETIS NO. 128 | (22-FMS-111) IMPERMEABILIZACIÓN DE LABORATORIOS DE CIENCIAS DE EDIFICIO "I" Y SERVICIOS MEDICOS, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD (CAED) (PRIMERA ETAPA), EN EL CETIS NUMERO 128, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | SE-05.06-3193/2022 | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DCT0128U | NOGALES | NOGALES | 479802.92 | 479802.92 | 446864.49 | 442502.19 | 2022-07-06 | 2022-07-15 | 2022-08-28 |  | AD
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-2017 | ISIE-FP-22-016 | MARIA LUISA REAL DUARTE | (21-RC-2017) REHABILITACIÓN DE AULAS, AIRE ACONDICIONADO, CONSTRUCCION DE LAVAMANOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS MARIA LUISA REAL DUARTE, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | DI/0520/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0683H | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 485576.74 | 485576.74 | 485576.72 | 145673.02 | 2022-07-07 | 2022-07-22 | 2022-09-04 |  | AD
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-0003 | ISIE-FP-22-017 | JULIO GARCIA GONZALEZ | (21-RC-0003) REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "1A", "3C", REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA JULIO GARCÍA GONZÁLEZ, DE LA LOCALIDAD DE BAHIA DE KINO Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | DI/0521/2022 | EDUC. ESPECIAL | 26EML0007F | BAHIA DE KINO | HERMOSILLO | 942307.2 | 942307.2 | 531408.25 | 282692.16 | 2022-07-14 | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 2022-11-04 | AD
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-2040 | ISIE-FP-22-018 | MARGARITA URUCHURTU | (21-RC-2040) REHABILITACION DE AULAS, SERVCIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA URUCHURTU, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | DI/0520/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0605D | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 423076.92 | 423076.92 | 126923.08 | 126923.08 | 2022-07-18 | 2022-08-08 | 2022-10-06 | 2022-11-04 | AD
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0035 | ISIE-FAMEB-22-052 | USAER NO. 5241 | (22-FB-0035) CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO "T", EN CAME 2, JUAN FRANCISCO MEZA GALAVIZ, USAER NUMERO 5241, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | SE-05.06-1487/2022 | EDUC. ESPECIAL | 26FUA5241U | H. GUAYMAS | GUAYMAS | 1028536.65 | 1028536.65 | 1028536.65 | 475456.48 | 2022-07-18 | 2022-07-25 | 2022-10-07 | 2022-10-26 | AD
2022 | 2022 FAMMES | 22-FMS-115 | ISIE-FAMMES-22-004 | CEBACH 5/12 "GREGORIO TORRES QUINTERO" | (22-FMS-115) ACABADO Y ADECUACIÓN DE AULAS Y AIRES ACONDICIONADOS EN 12 AULAS (PRIMERA ETAPA), CEBACH 5/12 "GREGORIO TORRES QUINTERO", DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | SE-05.06-1476/2022 | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DPB0002B | NAVOJOA | NAVOJOA | 143940.69 | 143940.69 | 142876.99 | 142876.99 | 2022-07-20 | 2022-08-01 | 2022-08-30 |  | AD
2022 | 2022 FAMMES | 22-FMS-108 | ISIE-FAMMES-22-003 | CBTIS NO. 63 | (22-FMS-108) IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS DE AREAS DEL PLANTEL (PRIMER ETAPA), CBTIS NUMERO 63, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | SE-05.06-1476/2022 | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DCT0063A | HUATABAMPO | HUATABAMPO | 335862.14 | 335862.14 | 334231.89 | 334231.89 | 2022-07-20 | 2022-08-01 | 2022-08-30 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0002 | ISIE-FAMEB-22-056 | UVALDO HERNANDEZ LOPEZ | (22-RF-0002) REHABILITACIÓN GENERAL, EN ESCUELA PRIMARIA UVALDO HERNÁNDEZ LÓPEZ, DE LA LOCALIDAD DE SAHUARO Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | SE-05.06-1249-2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR1378W | SAHUARO | CABORCA | 1215323.74 | 1199463.7 | 1199285.17 | 1189099.94 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 2022-11-02 |  | IR
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-GS-0208 | ISIE-FAMEB-22-053 (22-GS-0208) | IGNACIO MARISCAL | (22-GS-0208) REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MARISCAL, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | SE-05.06-3115/2022 A | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0295Q | CD. OBREGON | CAJEME | 790567.24 | 640938 | 640936.37 | 640936.37 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 2022-11-02 |  | LP
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-GS-0203 | ISIE-FAMEB-22-053 | CENTAURO DEL NORTE | (22-GS-0203) REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA CENTAURO DEL NORTE, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | SE-05.06-1613-2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0871R | CD. OBREGON | CAJEME | 4181983.67 | 4111303.3 | 4105271.19 | 4105271.19 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 2022-11-02 |  | LP
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0020 | ISIE-FAMEB-22-055 | PROF. ANGEL ARRIOLA | (22-RF-0020) REHABILITACION GENERAL, EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ANGEL ARRIOLA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-1714-2022 | EDUC. PRIMARIA | 26EPR0121P | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 2136817.73 | 2127192.35 | 2127192.36 | 1917896.12 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 2022-11-02 |  | LP
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0018 | ISIE-FAMEB-22-058 | RICARDO FLORES MAGON | (22-RF-0018) REHABILITACIÓN GENERAL, EN ESCUELA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA | SE-05.06-1714-2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26DST0009H | CANANEA | CANANEA | 1167672.61 | 1148904.28 | 1148903.88 | 1148903.88 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 2022-11-02 |  | IR
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0017 | ISIE-FAMEB-22-057 | GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES | (22-RF-0017) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA, EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | SE-05.06-1714-2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26EES0008P | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | 1197308.12 | 1190868.53 | 1190868.53 | 1190868.53 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 2022-11-02 |  | IR
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0031 | ISIE-FAMEB-22-054 | JUAN ESCUTIA | (22-RF-0031) REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA SECUNDARIA JUAN ESCUTIA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-1715-2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26DES0013B | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 2576226.67 | 2536470.24 | 2525662.85 | 2525662.85 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 2022-11-02 |  | LP
2022 | 2022 FAMMES | 22-FMS-103 | ISIE-FAMMES-22-005 | COBACH CALIFORNIA | (22-FMS-103) CONTINUACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, EN COBACH CALIFORNIA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-1476/2022 | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26ECB0028E | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 2015173.77 | 1996152.92 | 1996152.91 | 1328090.43 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 2022-11-02 |  | LP
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0006 | ISIE-FAMEB-22-063 | CAM 32 - REUBICACION | (22-FB-0006) CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, ANDADORES, BEBEDEROS, LAVAMANOS, CISTERNA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CERCO PERIMETRAL, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE 32, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | SE-05.06-3741/2022 | EDUC. ESPECIAL | 26DML0032F | NAVOJOA | NAVOJOA | 12460818.61 | 10182543.2 | 10182543.19 | 7706785.31 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2022-12-31 |  | LP
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0016 | ISIE-FAMEB-22-059 | GENERAL NO 5 | (22-FB-0016) CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 5, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | SE-05.06-1815/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26DES0033P | HEROICA NOGALES | NOGALES | 5358703.06 | 5279452.77 | 5278499.59 | 5278499.59 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2022-12-05 |  | LP
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0033 | ISIE-FAMEB-22-062 | JOSE MA GONZALEZ HERMOSILLO | (22-RF-0033) REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "1A", "6F", "4D", "7G" Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ HERMOSILLO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-1815/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26DES0006S | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 1785110.37 | 1766505.85 | 1766479.6 | 1760164.78 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2022-11-05 |  | LP
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-GS-0204 | ISIE-FAMEB-22-060 | GRAL, HUMBERTO CAMPOS VARELA | (22-GS-0204) REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HUMBERTO CAMPOS VARELA, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | SE-05.06-1815/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26DES0045U | NOGALES | NOGALES | 3098033.8 | 3085370 | 3085369.99 | 2753720.93 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2022-11-05 |  | LP
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0010 | ISIE-FAMEB-22-061 | TELESECUNDARIA 218 | (22-RF-0010) REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA NUMERO 218, DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN (LA DOCE) Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-1815/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26ETV0218Z | MIGUEL ALEMAN (LA DOCE) | HERMOSILLO | 2035011.14 | 2015079.96 | 1326932.35 | 1313206.6 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | LP
2022 | 2022 FAMMES | 22-FMS-107 | ISIE-FAMMES-22-006 | CBTIS NO. 37 | (22-FMS-107) IMPERMEABILIZACIÓN DE 5 EDIFICIOS (PRIMERA ETAPA) CBTIS NUMERO 37, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | SE-05.06-1476/2022 | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DCT0037C | CD. OBREGON | CAJEME | 181266.85 | 181266.85 | 181218.5 | 181218.5 | 2022-08-05 | 2022-08-12 | 2022-09-10 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0051 | ISIE-FAMEB-22-065 | TELESECUNDARIA 126 | (22-FB-0051) CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA 126, DE LA LOCALIDAD DE EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | SE-05.06-1370/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26ETV0126J | EJ. FRANCISCO MARQUEZ | GUAYMAS | 2395195.23 | 2373959.44 | 2373959.45 | 1356596.59 | 2022-08-09 | 2022-08-15 | 2022-12-12 |  | LP
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0015 | ISIE-FAMEB-22-064 | NC, PUERTA DE ANZA | (22-FB-0015) CONSTRUCCION DE DOS AULAS, EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, PUERTA DE ANZA, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | SE-05.06-1970/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR1530A | HEROICA NOGALES | NOGALES | 3796554.96 | 3776416.3 | 3769532.32 | 3769532.32 | 2022-08-09 | 2022-08-15 | 2022-12-12 |  | LP
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-GS-0205 | ISIE-FAMEB-22-066 | TECNICA 56, JOSE LUIS OSUNA VILLA | (22-GS-0205) REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 56, JOSE LUIS OSUNA VILLA, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | SE-05.06-1904/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26DST0056S | CD. OBREGON | CAJEME | 5371573.34 | 5371573.34 | 5274556.77 | 4638329.44 | 2022-08-09 | 2022-08-15 | 2022-11-12 |  | LP
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0034 | ISIE-FAMEB-22-067 | USAER NO. 124 | (22-FB-0034) CONSTRUCCION DE UN AULA USAER EN USAER NUMERO 124, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | SE-05.06-1412/2022 | EDUC. ESPECIAL | 26FUA0124X | HEROICA NOGALES | NOGALES | 1346073.27 | 1323636.56 | 1213487.67 | 1040346.2 | 2022-08-10 | 2022-08-15 | 2022-11-12 |  | IR
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0015 | ISIE-FAMEB-22-068 | NC, GABRIEL VALDEZ VILLA | (22-RF-0015) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE SUBESTACIÓN ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, GABRIEL VALDEZ VILLA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACO, SONORA | SE-05.06-1904/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26EPR0282B | NACO | NACO | 1373268.92 | 1356621.25 | 1356620.78 | 883234.97 | 2022-08-10 | 2022-08-15 | 2022-11-12 |  | IR
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-0007 | ISIE-FP-22-021 | CAM 45 | (21-RC-0007) REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUMERO 45 EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | DI/0890/2022 | EDUC. ESPECIAL | 26DML0045J | H. GUAYMAS | GUAYMAS | 1041345.63 | 1041345.63 | 312403.69 | 312403.69 | 2022-08-15 | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 2022-12-17 | AD
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-2036 | ISIE-FP-22-020 | MARTHA AMALIA STRAFFON MANZANO | (21-RC-2036) REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIOS, AIRES ACONDICIONADOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS MARTHA AMALIA STRAFFON MANZANO EN LA LOCALIDAD HEROCIA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | DI/0890/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0651P | NOGALES | NOGALES | 208653.83 | 208653.83 | 62596.15 | 62596.15 | 2022-08-15 | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 2022-12-09 | AD
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-2029 | ISIE-FP-22-019 | FERNANDO DE MAGALLANES | (21-RC-2029) REHABILITACION DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MAGALLANES, DE LA LOCALIDAD DE ISLITA, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | DI/0890/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0343J | ISLITA | S.L.R.C. | 211538.46 | 211538.46 | 63461.54 | 63461.54 | 2022-08-15 | 2022-09-01 | 2022-10-15 |  | AD
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 20-FP-0114 | ISIE-FP-22-022 | TECNICA NO. 28 | (20-FP-0114) REHABILITACION MENOR DE BAÑOS, CONSTRUCCION DE LAVAMANOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 28 "IGNACIO OSUNA OSUNA" DE LA LOCALIDAD VICAM (SWITCH) Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | DI/0886/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26DST0028W | VICAM (SWICHT) | GUAYMAS | 144230.62 | 144230.62 | 0 | 0 | 2022-08-15 | 2022-09-01 | 2022-10-15 |  | AD
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-0009 | ISIE-FP-22-023 | MELQUIADES PALACIO VALENZUELA | (21-RC-0009) REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS MELQUIADES PALACIOS VALENZUELA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA | DI/0890/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0533A | PTO. PEÑASCO | PTO. PEÑASCO | 668269.23 | 668269.23 | 666873.39 | 200480.77 | 2022-08-16 | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 2022-12-02 | AD
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0034 | ISIE-FAMEB-22-069 | PEDRO VASQUEZ RUBIANO | (22-RF-0034) REHABILITACIÓN GENERAL, EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO VASQUEZ RUBIANO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-1715-2022 | EDUC. PRIMARIA | 26EPR0323L | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 1533351.41 | 1509880.7 | 1509880.7 | 1502801 | 2022-08-17 | 2022-08-24 | 2022-11-11 |  | IR
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-2044 | ISIE-FP-22-024 | NUEVA CREACION | (21-RC-2044) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | DI/0890/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0720V | H. CABORCA | CABORCA | 200961.02 | 200961.02 | 60288.31 | 60288.31 | 2022-08-23 | 2022-09-06 | 2022-10-05 |  | AD
2022 | ESC AL CIEN 20-21/2022 | 17-FP-0191 | ISIE-FP-22-025 | ITSON GUAYMAS, EXT EMPALME | (17-FP-0191) CONSTRUCCION DE MODULO DE INGENIERIA INDUSTRIAL, EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA (ITSON) UNIDAD GUAYMAS EXTENSION EMPALME, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. | DI/1235/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26XSU0001B | EMPALME | EMPALME | 1039551.27 | 1039551.27 | 311865.38 | 311865.38 | 2022-08-25 | 2022-09-09 | 2022-12-07 |  | AD
2022 | 2022- FAMEB REMANENTES | 22-FR-0003 | ISIE-FAMEB-22-070 | RECURSOS HIDRULICOS | (22-FR-0003) REHABILITACION DE AULAS,SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA RECURSOS HIDRAULICOS, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | SE-05.06-2137/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0267K | CD. OBREGON | CAJEME | 907028.48 | 907028.48 | 895210.41 | 895210.41 | 2022-08-25 | 2022-09-01 | 2022-10-30 |  | AD
2022 | 2022 FAMES | 22-UT-0016 | ISIE-FAMES-22-001 | UT PTO PEÑASCO | (22-UT-0016) TERMINACION DE CASETA DE ACCESO VEHICULAR DE FACHADA PRINCIPAL, EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | SE-05.06-2139-2022 | EDUC. SUPERIOR | 26EUT0005Z | PTO. PEÑASCO | PTO. PEÑASCO | 714176.77 | 713094.35 | 633290.92 | 505238.02 | 2022-08-25 | 2022-09-01 | 2022-10-30 |  | AD
2022 | 2022 FAMES | 22-UT-0017 | ISIE-FAMES-22-001 (22-UT-0017) | UT PTO. PEÑASCO | (22-UT-0017) OBRA EXTERIOR Y BARANDAL EN BARDA - REJA Y PORTÓN, EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | SE-05.06-2139-2022 | EDUC. SUPERIOR | 26EUT0005Z | PTO. PEÑASCO | PTO. PEÑASCO | 254707.68 | 254707.68 | 251999.18 | 251999.18 | 2022-08-25 | 2022-09-01 | 2022-10-30 |  | AD
2022 | 2022 FAMMES | 22-FMS-113 | ISIE-FAMMES-22-007 | CBTA 26 VICAM | (22-FMS-113) PRIMERA FASE DE PROYECTO DE REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL PLANTEL, EN CBTA 26 VICAM, DE LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | SE-05.06-1997/2022 | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DTA0026Z | VICAM (SWICHT) | GUAYMAS | 719704.92 | 719675.96 | 703866.09 | 677239.07 | 2022-08-25 | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 2022-11-20 | AD
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0029 | ISIE-FAMEB-22-071 | PROFR RUBEN A GUTIERREZ CARRANZA | (22-RF-0029) REHABILITACIÓN GENERAL, EN ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR RUBÉN A. GUTIERREZ CARRANZA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-1983/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26DES0019W | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 3223011.35 | 3202067.24 | 3202067.22 | 1735525.4 | 2022-08-26 | 2022-09-01 | 2022-11-29 |  | LP
2022 | 2022 FAMMES | 22-FMS-105 | ISIE-FAMMES-22-008 | CONALEP SLRC | (22-FMS-105) PRIMERA FASE EN EL PROYECTO DE: SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN CONALEP SAN LUIS RIO COLORADO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | SE-05.06-1997/2022 | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DPT0013X | S.L.R.C. | S.L.R.C. | 671724.59 | 671720.76 | 671720.76 | 201516.23 | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 2022-11-04 | 2022-11-20 | AD
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-GS-0107 | ISIE-FAMEB-22-074 | RAFAEL RAMIREZ | (22-GS-0107) REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL, EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ, DE LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. | SE-05.06-2138/2022 R | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0881Y | EMPALME | EMPALME | 737633.11 | 728848.66 | 728848.66 | 218654.6 | 2022-09-01 | 2022-09-07 | 2022-12-05 |  | LP
2022 | 2022- FAMEB REMANENTES | 22-FR-0004 | ISIE-FAMEB-R-22-072 | NC CALIFORNIA | (22-FR-0004) CONSTRUCCION DE TRES AULAS, ADMINISTRACION, SERVICIOS SANITARIOS, ACCESO, PLAZA CIVICA, ANDADORES, CONSTRUCCIÓN DE BARDA; SUBESTACION ELECTRICA, CERCO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION CALIFORNIA, DE LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-3786/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26NCSEC1 | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 15678599.27 | 13213546.29 | 3964063.89 | 3964063.89 | 2022-09-01 | 2022-09-07 | 2023-02-03 |  | LP
2022 | 2022- FAMEB REMANENTES | 22-FR-0107 | ISIE-FAMEB-R-22-073 | RAFAEL RAMIREZ | (22-FR-0107) REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL, EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ, DE LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. | SE-05.06-2068/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0881Y | EMPALME | EMPALME | 2113463.03 | 2101514.03 | 2101514.03 | 980480.94 | 2022-09-01 | 2022-09-07 | 2022-12-05 |  | LP
2022 | 2022 FAMES | 22-UE-0002 | ISIE-FAMES-22-002 | UES SLRC | (22-UE-0002) TERMINACION DE EDIFICIO DE LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO Y OBRA EXTERIOR, EN LA DEPENDENCIAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (DES) SAN LUIS RIO COLORADO, DE LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | SE-05.06-3789/2022 R | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0020B | S.L.R.C. | S.L.R.C. | 16108276.34 | 14977894.55 | 14977894.57 | 5699560.44 | 2022-09-01 | 2022-09-07 | 2022-12-31 |  | LP
2022 | 2022 FAMMES | 22-FMS-120 | ISIE-FAMMES-22-009 | CECYTES HERMOSILLO I | (22-FMS-120) CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ARCHIVO Y OBRA EXTERIOR, EN CECYTES HERMOSILLO I, DE LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | SE-05.06-1984/2022 | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26EUT0008G | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 1826131.28 | 1809894.2 | 1809894.19 | 799169.94 | 2022-09-01 | 2022-09-07 | 2022-12-05 |  | LP
2022 | 2022 FAMMES | 22-FMS-112 | ISIE-FAMMES-22-010 | CBTA 26, VICAM | (22-FMS-112) PRIMERA FASE DEL PROYECTO DE: SUSTITUCIÓN DE TRES TRANSFORMADORES, EN CBTA 26 VICAM, DE LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | SE-05.06-1997/2022 | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DTA0026Z | VICAM (SWICHT) | GUAYMAS | 623744.26 | 623734.3 | 619765.15 | 488818.07 | 2022-09-01 | 2022-09-08 | 2022-11-06 | 2022-11-25 | AD
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RF-0003 | ISIE-FAMEB-22-075 | CENTRO ESCOLAR CAJEME | (22-RF-0003) REHABILITACIÓN GENERAL, EN ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR CAJEME, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | SE-05.06-2136-2022 | EDUC. PRIMARIA | 26EPR0274T | CD. OBREGON | CAJEME | 1665491.49 | 1632388.16 | 1632385.77 | 1632385.77 | 2022-09-08 | 2022-09-12 | 2022-12-10 |  | LP
2022 | 2022 FAMMES | 22-FMS-104 | ISIE-FAMMES-22-011 | CONALEP HERMOSILLO II | (22-FMS-104) PRIMERA FASE EN EL PROYECTO DE: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PLANTEL Y SUBESTACIÓN ELECTRICA, EN CONALEP HERMOSILLO II, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-1997/2022 | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26SPT0005O | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 1151527.87 | 1146840.81 | 1146830.08 | 646992.49 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-12-18 |  | LP
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 21-RC-0049 | ISIE-FP-22-026 | PROF. CARLOS ESPINOZA MUÑOZ | (21-RC-0049) REHABILITACIÓN DE AULAS, EN ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR CARLOS ESPINOZA MUÑOZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | DI/0450/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26DST0001P | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 1660576.92 | 1644030.6 | 493209.18 | 493209.18 | 2022-09-22 | 2022-09-27 | 2022-12-25 |  | LP
2022 | ESC AL CIEN 20-21/2022 | 16-FP-0516 | ISIE-FP-22-027 | NORMAL SUP DE HILLO, PLANTEL NAVOJOA | (16-FP-0516) CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE HERMOSILLO, PLANTEL NAVOJOA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | DI/0137/2021 | EDUC. SUPERIOR | 26MSU9003C | NAVOJOA | NAVOJOA | 2163461.53 | 2118569.84 | 635570.95 | 0 | 2022-09-22 | 2022-09-27 | 2022-12-25 |  | LP
2022 | ESC AL CIEN - ESC VANDALIZADAS | 20-FP-0167 | ISIE-FP-22-028 | GENERAL IGNACIO L PESQUEIRA | (20-FP-0167) REHABILITACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS, EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO L. PESQUEIRA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | DI/0518/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26EPR0243Z | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 142366.2 | 142366.2 | 42709.86 | 42709.86 | 2022-09-22 | 2022-10-07 | 2022-11-05 |  | AD
2022 | 2022 FAMES | 22-UT-0019 | ISIE-FAMES-22-003 | UT PTO PEÑASCO | (22-UT-0019) CONTINUIDAD DE CONSTRUCCION DE TEJABAN Y OBRA EXTERIOR DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL, EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA | SE-05.06-2508/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26utopp | PTO. PEÑASCO | PTO. PEÑASCO | 558957.91 | 558957.91 | 558953.36 | 452534.3 | 2022-10-07 | 2022-10-14 | 2022-12-12 |  | AD
2022 | 2022 FAMES REMANENTES | 22-UT-1013 | ISIE-ADQ-R-UTS-01-22 | UT SUR DE SONORA | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESPECUALIZADO PARA L APRACTICA DE LAS CARRERAS (AMPLIACION). | SE-05.06-3771/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0010D | CD. OBREGON | CAJEME | 652307.86 | 166234.86 | 0 | 0 | 2022-10-25 | 2022-12-25 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022 FAMES | 22-UE-0022 | ISIE-FAMES-22-004 | UNISIERRA | (22-UE-0022) IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE EDIFICIOS, EN UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA | SE-05.06-3772/2022 R | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0009O | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 1199455.33 | 1102171.17 | 1102171.18 | 330651.35 | 2022-11-01 | 2022-11-07 | 2022-12-30 |  | AD
2022 | 2022 FAMES REMANENTES | 22-UE-1022 | ISIE-FAMES-R-22-005 | UNISIERRA | (22-UE-1022) IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE EDIFICIOS, EN UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA | SE-05.06-2858/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0009O | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 73929.33 | 26733.41 | 26733.41 | 0 | 2022-11-01 | 2022-11-07 | 2022-12-06 |  | AD
2022 | 2022 FAMES | 22-UE-0024 | ISIE-ADQ-FAM-UES-01-22 | UES HERMOSILLO | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍAS EN LA DES HERMOSILLO (UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA) | SE-.05-06-3769/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0031H | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 8940514.52 | 4139745.72 | 4139745.72 | 4139745.72 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-12-31 |  | LP
2022 | 2022 FAMES | 22-UE-0024 | ISIE-ADQ-FAM-UES-02-22 | UES HERMOSILLO | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍAS EN LA DES HERMOSILLO (UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA) | SE-.05-06-3769/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0031H | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 8940514.52 | 3716236.92 | 3716236.92 | 3716236.92 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-12-31 |  | LP
2022 | 2022 FAMES | 22-UE-0024 | ISIE-ADQ-FAM-R-UES-01-22 | UES HERMOSILLO | ADQUISICION Y SUMINISTRO DE ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA PATRA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA DES HERMOSILLO | SE-.05-06-3769/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0031H | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 8940514.52 | 900103.16 | 735865.72 | 0 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-12-30 |  | LP
2022 | 2022 FAMES | 22-UE-0024 | ISIE-ADQ-FAM-UES-04-22 | UES HERMOSILLO | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERIAS EN LA DES HERMOSILLO (UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA | SE-.05-06-3769/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0031H | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 8940514.52 | 167816.04 | 167816.04 | 0 | 2022-11-11 | 2022-12-30 |  |  | LP
2022 | 2022 FAMES REMANENTES | 22-UE-1024 | ISIE-ADQ-FAM-R-UES-02-22 | UES HERMOSILLO | EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERIAS EN LA DES HERMOSILLO (UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA | SE-05.06-3788/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0031H | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 3398896.15 | 599201.95 | 0 | 0 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-12-30 |  | LP
2022 | 2022 FAMES REMANENTES | 22-UE-1024 | ISIE-ADQ-FAM-UES-03-22 | UES HERMOSILLO | EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIOS DE INGENIERIA (AMPLIACION) | SE-05.06-3788/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0031H | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 3398896.15 | 735865.72 | 735865.72 | 0 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-12-31 |  | LP
2022 | 2022 FAMES REMANENTES | 22-UE-1024 | ISIE-ADQ-FAM-R-UES-03-22 | UES HERMOSILLO | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERIAS EN LA DES HERMOSILLO (UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA) | SE-05.06-3788/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0031H | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 3398896.15 | 192815.2 | 192815.2 | 0 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-12-31 |  | LP
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-GS-0208 | ISIE-FAMEB-22-078 | IGNACIO MARISCAL | (22-GS-0208) REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MARISCAL, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, CONSISTENTE EN: LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS | SE-05.06-3115/2022 A | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0295Q | CD. OBREGON | CAJEME | 790567.24 | 149629.24 | 138649.71 | 138649.71 | 2022-11-16 | 2022-11-18 | 2022-12-17 |  | AD
2022 | CRESON-ISIE 2022 | 22-CR-0016 | ISIE-CRESON-22-007 (22-CR-0016) | CTRO REGIONAL DE EDUC NORMAL RAFAEL RAMI | (22-CR-0016) REMODELACIÓN DEL LABORATORIO DE COMPUTO EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA", DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | ISIE-CRESON-08-2022 | EDUC. SUPERIOR | 26DNL0001L | NAVOJOA | NAVOJOA | 90000 | 89999.98 | 89999.98 | 26999.99 | 2022-11-22 | 2022-12-01 | 2023-01-31 |  | AD
2022 | CRESON-ISIE 2022 | 22-CR-0017 | ISIE-CRESON-22-007 | CTRO REGIONAL DE EDUC NORMAL RAFAEL RAMI | (22-CR-0017) REMODELACIÓN DE EDIFICIOS COMO LOS SON LABORATOIO DE INGLES, SALA DE CIENCIAS Y CUBICULO DE DOCENTES, EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA", DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | ISIE-CRESON-08-2022 | EDUC. SUPERIOR | 26DNL0001L | NAVOJOA | NAVOJOA | 220000 | 219999.94 | 219999.94 | 65999.98 | 2022-11-22 | 2022-12-01 | 2023-01-31 |  | AD
2022 | CRESON-ISIE 2022 | 22-CR-0018 | ISIE-CRESON-22-007 (22-CR-0018) | CTRO REGIONAL DE EDUC NORMAL RAFAEL RAMI | (22-CR-0018) REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN AULAS EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA", DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | ISIE-CRESON-08-2022 | EDUC. SUPERIOR | 26DNL0001L | NAVOJOA | NAVOJOA | 150000 | 149893.74 | 149893.74 | 44968.12 | 2022-11-22 | 2022-12-01 | 2023-01-31 |  | AD
2022 | CRESON-ISIE 2022 | 22-CR-0019 | ISIE-CRESON-22-007 (22-CR-0019) | CTRO REGIONAL DE EDUC NORMAL RAFAEL RAMI | (22-CR-0019) REHABILITACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA", DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | ISIE-CRESON-08-2022 | EDUC. SUPERIOR | 26DNL0001L | NAVOJOA | NAVOJOA | 180000 | 179999.65 | 179999.65 | 53999.89 | 2022-11-22 | 2022-12-01 | 2023-01-31 |  | AD
2022 | CRESON-ISIE 2022 | 22-CR-0020 | ISIE-CRESON-22-007 (22-CR-0020) | CTRO REGIONAL DE EDUC NORMAL RAFAEL RAMI | (22-CR-0020) REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA", DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | ISIE-CRESON-08-2022 | EDUC. SUPERIOR | 26DNL0001L | NAVOJOA | NAVOJOA | 70325 | 70324.78 | 70324.78 | 21097.43 | 2022-11-22 | 2022-12-01 | 2023-01-31 |  | AD
2022 | CRESON-ISIE 2022 | 22-CR-0021 | ISIE-CRESON-22-007 (22-CR-0021) | CTRO REGIONAL DE EDUC NORMAL RAFAEL RAMI | (22-CR-0021) REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA", DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | ISIE-CRESON-08-2022 | EDUC. SUPERIOR | 26DNL0001L | NAVOJOA | NAVOJOA | 200000 | 199999.85 | 199999.85 | 59999.95 | 2022-11-22 | 2022-12-01 | 2023-01-31 |  | AD
2022 | CRESON-ISIE 2022 | 22-CR-0002 | ISIE-CRESON-22-008 | NORMAL SUPERIOR, PLANTEL OBREGON | (22-CR-0002) CONSTRUCCION DE MÓDULO DE BAÑOS EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR PLANTEL OBREGÓN (PRIMETA ETAPA), DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | ISIE-CRESON-01-2022 | EDUC. SUPERIOR | 26DNL0004I | CD. OBREGON | CAJEME | 392000 | 391999.97 | 391968.81 | 117599.99 | 2022-11-24 | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | CRESON-ISIE 2022 | 22-CR-0004 | ISIE-CRESON-22-010 (22-CR-0004) | NORMAL DE EDUC FISICA PROFR. E. MIRAMONT | (22-CR-0004) AMPLIACIÓN DE SANITARIOS PARA ESTUDIANTES EN LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA "PROFESOR EMILIO MIRAMONTES NAJERA", DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | ISIE-CRESON-02-2022 | EDUC. SUPERIOR | 26ENL0003I | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 154921 | 154521 | 154521 | 46356.3 | 2022-11-24 | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | CRESON-ISIE 2022 | 22-CR-0005 | ISIE-CRESON-22-010 (22-CR-0005) | NORMAL DE EDUC FISICA PROFR. E. MIRAMONT | (22-CR-0005) REHABILITAR CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA EN LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA "PROFESOR EMILIO MIRAMONTES NAJERA", DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | ISIE-CRESON-02-2022 | EDUC. SUPERIOR | 26ENL0003I | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 200000 | 199998.64 | 199998.64 | 59999.59 | 2022-11-24 | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | CRESON-ISIE 2022 | 22-CR-0006 | ISIE-CRESON-22-010 (22-CR-0006) | NORMAL DE EDUC FISICA PROFR. E. MIRAMONT | (22-CR-0006) INSTALACIÓN DE REJAS DE SEGURIDAD EN AULAS Y CUBICULOS EN ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA "PROFESOR EMILIO MIRAMONTES NAJERA", DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | ISIE-CRESON-02-2022 | EDUC. SUPERIOR | 26ENL0003I | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 160000 | 159973.76 | 159973.76 | 47992.13 | 2022-11-24 | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | CRESON-ISIE 2022 | 22-CR-0011 | ISIE-CRESON-22-010 | NORMAL SUPERIOR, PLANTEL HERMOSILLO | (22-CR-0011) REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR, PLANTEL HERMOSILLO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | ISIE-CRESON-06-2022 | EDUC. SUPERIOR | 26DNL0002K | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 276557 | 276556.99 | 276557 | 82967.1 | 2022-11-24 | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMMES | 22-FMS-121 | ISIE-FAMMES-22-012 | CEB 5/12 GREGORIO TORRES QUINTERO | (22-FMS-121) ADECUACIÓN DE CUBICULOS Y OBRA EXTERIOR, EN CENTRO DE EDUCACIÓN BILINGÜE 5/12 "GREGORIO TORRES QUINTERO", DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | SE-05.06-3128/2022 | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DBP0002B | NAVOJOA | NAVOJOA | 314919.29 | 314919.29 | 314919.3 | 94475.79 | 2022-11-25 | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | CRESON-ISIE 2022 | 22-CR-0007 | ISIE-CRESON-22-009 | NORMAL RURAL "GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES | (22-CR-0007) REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA EN LA ESCUELA NORMAL RURAL "GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES", DE LA LOCALIDAD DE EL QUINTO Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | ISIE-CRESON-03-2022 | EDUC. SUPERIOR | 26DNL0003J | EL QUINTO | ETCHOJOA | 942716 | 942715.97 | 942715.97 | 919078.56 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMES | 22-UT-0020 | ISIE-FAMES-22-006 | UT GUAYMAS | (22-UT-0020) CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | SE-05.06-3757/2022 R | EDUC. SUPERIOR | 26EUT0008W | H. GUAYMAS | GUAYMAS | 2934448.38 | 2858586.36 | 2858586.36 | 857575.91 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | LP
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RE-0138 | ISIE-FAMEB-22-079 | JESUS GARCIA | (22-RE-0138) REHABILITACIÓN DE PISO Y BANQUETA EN CUATRO AULAS, ASI COMO REHABILITACIÓN DE TEJABAN, EN ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | SE-05.06-3356/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0073X | EMPALME | EMPALME | 722488.31 | 722488.31 | 722488.31 | 216746.49 | 2022-12-06 | 2022-12-08 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RE-0052 | ISIE-FAMEB-22-082 | BELISARIO DOMINGUEZ | (22-RE-0052) REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA DE TEJABAN, DE ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | SE-05.06-3399/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0882X | EMPALME | EMPALME | 689554.46 | 689554.46 | 689554.46 | 206866.34 | 2022-12-06 | 2022-12-12 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | CRESON-ISIE 2022 | 22-CR-0012 | ISIE-CRESON-22-011 (22-CR-0012) | NORMAL ESTATAL DE ESPECIALIZACION | (22-CR-0012) INSTALACION DE REJAS DE SEGURIDAD EN AULAS Y CUBICULOS, EN ESCUELA NORMAL ESTATAL DE ESPECIALIZACION, DE LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | ISIE-CRESON-07-2022C | EDUC. SUPERIOR | 26ENL0002J | PROVIDENCIA | CAJEME | 188568 | 188546.82 | 188546.82 | 56564.05 | 2022-12-06 | 2022-12-08 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | CRESON-ISIE 2022 | 22-CR-0013 | ISIE-CRESON-22-011 | NORMAL ESTATAL DE ESPECIALIZACION | (22-CR-0013) CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, EN ESCUELA NORMAL ESTATAL DE ESPECIALIZACION, DE LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | ISIE-CRESON-07-2022C | EDUC. SUPERIOR | 26ENL0002J | PROVIDENCIA | CAJEME | 240000 | 239999.81 | 239999.81 | 71999.94 | 2022-12-06 | 2022-12-08 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | CRESON-ISIE 2022 | 22-CR-0014 | ISIE-CRESON-22-012 | NORMAL ESTATAL DE ESPECIALIZACION | (22-CR-0014) REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, EN ESCUELA NORMAL ESTATAL DE ESPECIALIZACION, DE LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | ISIE-CRESON-M0D-02-0 | EDUC. SUPERIOR | 26ENL0002J | PROVIDENCIA | CAJEME | 1010008 | 1010007.72 | 1010007.71 | 303002.32 | 2022-12-06 | 2022-12-08 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-GS-0018 | ISIE-FAMEB-22-080 | PABLO PICASSO | (22-GS-0018) REHABILITACIÓN DE AULAS, EN JARDIN DE NIÑOS PABLO PICASSO, DE LA LOCALIDAD DE COCORIT Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | SE-05.06-3337/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0094T | COCORIT | CAJEME | 318705.39 | 318705.39 | 318705.39 | 95611.62 | 2022-12-10 | 2022-12-12 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RE-0065 | ISIE-FAMEB-22-083 | AURELIO RENTERIA FLORES | (22-RE-0065) CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA MALLA SOMBRA, EN ESCUELA PRIMARIA AURELIO RENTERIA FLORES, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | SE-05.06-3356/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR1458H | S.L.R.C. | S.L.R.C. | 356866.26 | 356866.26 | 356866.27 | 107059.88 | 2022-12-10 | 2022-12-13 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-GS-0059 | ISIE-FAMEB-22-081 | MOISES SAENZ | (22-GS-0059) REHABILITACIÓN DE AULAS, EN SECUNDARIA MOISES SAENZ, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | SE-05.06-3337/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26DES0014A | CD. OBREGON | CAJEME | 1116152 | 1116152 | 1116152 | 334845.6 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-GS-0005 | ISIE-FAMEB-22-084 | PROFR.IDELGARDO BOJORQUEZ B | (22-GS-0005) REHABILITACION DE EDIFICIOS 1-A, 2-B, 3-C, 4-D Y 5-E, REHABILITACIÓN DE TEJABAN Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR IDELGARDO BOJORQUEZ BUSTAMANTE, DE LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | SE-05.06-3337/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26EPR0352G | PROVIDENCIA | CAJEME | 883804.44 | 883804.44 | 883804.44 | 265141.33 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | CRESON-ISIE 2022 | 22-CR-1105 | ISIE-CRESON-22-013 | NORMAL EDUF FISICA EMILIO MIRAMON NAJERA | (22-CR-1105) IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS, DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA "PROFESOR EMILIO MIRAMONTES NAJERA", DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CONSISTENTE: 2DA ETAPA DE LA IMPERMEABILIZACIÓN | ISIE-CRESON-09-2022 | EDUC. SUPERIOR | 26enl0002j | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 314576.83 | 308714.02 | 308714.02 | 300483.44 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | CRESON-ISIE 2022 | 22-CR-0008 | ISIE-CRESON-22-014 | ENEF EMILIO MIRAMONTES NAJERA. | (22-CR-0008) MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA "PROFESOR EMILIO MIRAMONTES NAJERA", DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | ISIE-CRESON-04-2022 | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0026W | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 171900 | 171899.97 | 51569.99 | 0 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2023-01-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RE-0126 | ISIE-FAMEB-22-087 | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | (22-RE-0126) REHABILITACIÓN DE BARDA, ZARPEADO DE TALUD, REJILLA PLUVIAL, EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | SE-05.06-3459/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR1402F | HEROICA NOGALES | NOGALES | 161150.32 | 161150.32 | 161150.32 | 48345.1 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-GS-0055 | ISIE-FAMEB-22-086 | AUGUSTO COMTE | (22-GS-0055) REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS AUGUSTO COMTE, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | SE-05.06-3337/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0543H | EMPALME | EMPALME | 185485.44 | 185485.44 | 185485.44 | 55645.63 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-GS-0040 | ISIE-FAMEB-22-085 | EMILIANO ZAPATA | (22-GS-0040) REHABILITACION DE BARDA, EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | SE-05.06-3337/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR1058L | SANTA CLARA | GUAYMAS | 163167.91 | 163167.91 | 163167.91 | 48950.37 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RE-0118 | ISIE-FAMEB-22-088 | JOSE A ACUÑA NUÑEZ | (22-RE-0118) REHABILITACIÓN DE CUBIERTA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS JOSE A. ACUÑA NUÑEZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA | SE-05.06-3459/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0531C | PTO. PEÑASCO | PTO. PEÑASCO | 785532.12 | 785532.12 | 785532.12 | 235659.64 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMMES | 22-FMS-122 | ISIE-ADQ-FAM-CECYTES-01-22 | CECYTES OBREGON | ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MESABANCO ESCOLAR PARA COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA, CECYTES OBREGON DE LA LOCALIDAD CD. OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | SE-05.06-2698-2022 | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26ETC0020B | CD. OBREGON | CAJEME | 31499.99 | 29741.3 | 29741.3 | 0 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-30 |  | AD
2022 | 2022 FAMMES REMANENTES | 22-FMS-201 | ISIE-ADQ-FAM-R-CBTIS33-01-22 | CBTIS 33 - 1RO Y 2DO REM P | ADQUYISICION Y SUMINISTRO DE MESABANCO ESCOLAR EN CENTRO DE BACHIOLLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 33 (CBTIS 33) DE SAN LUIS RIO COLORADO | SE-05.06-2697-2022 | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DCT0033G | S.L.R.C. | S.L.R.C. | 524999.76 | 524846.64 | 524846.64 | 0 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-22 |  | AD
2022 | 2022 FAMMES REMANENTES | 22-FMS-202 | ISIE-ADQ-FAM-R-CECYTES-01-22 | CECYTES HERMOSILLO I | ADQUUISICION Y SUMINISTRO DE MESABANCO ESCOLAR EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOF¡GICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES HERMOSILLO I). | SE-05.06-2697-2022 | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26ETC0008G | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 523249.77 | 523097.15 | 523097.15 | 0 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-30 |  | AD
2022 | 2022 FAMMES REMANENTES | 22-FMS-203 | ISIE-ADQ-FAM-R-CECYTES-02-22 | CECYTES OBREGON | ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MESABANCO ESCOLAR PARA COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA, CECYTES OBREGON DE LA LOCALIDAD CD. OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | SE-05.06-2697-2022 | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26ETC0020B | CD. OBREGON | CAJEME | 33249.98 | 33240.28 | 33240.28 | 0 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-30 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB NC y AULAS | 22-FB-0006 | ISIE-FAMEB-22-063-CA-01 | CAM 32 - REUBICACION | (22-FB-0006) CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, ANDADORES, BEBEDEROS, LAVAMANOS, CISTERNA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CERCO PERIMETRAL, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE 32, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA; CONSISTENTE EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS | SE-05.06-3741/2022 | EDUC. ESPECIAL | 26DML0032F | NAVOJOA | NAVOJOA | 12460818.61 | 2278275.41 | 2278275.42 | 0 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-31
2022 | 2022 FAMES | 22-UE-0006 | ISIE-ADQ-FAM-US-01-22 | UNISIERRA | (22-UE-0006) EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA Y DE APOYO PARA LA FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTADO EN LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA. | SE-05.06-2507/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0009O | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 2294777 | 2292343.16 | 2292343.16 | 0 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-31 |  | LP
2022 | 2022 FAMES | 22-UE-0020 | ISIE-ADQ-FAM-US-01-22 (22-UE-0020) | UNISIERRA | (22-UE-0006) EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA Y DE APOYO PARA LA FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTADO EN LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA. | SE-05.06-2507/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0009O | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 2662220 | 2093655.53 | 2093655.53 | 0 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-31 |  | LP
2022 | 2022 FAMES | 22-UE-0020 | ISIE-ADQ-FAM-US-01-22 (22-UE-0020)-CA | UNISIERRA | EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA Y DE APOYO PARA LA FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTADO, LABORATORIOS Y TALLERES | SE-05.06-2507/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0009O | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 2662220 | 129828.41 | 129828.41 | 0 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-31
2022 | 2022 FAMES | 22-UT-0012 | ISIE-ADQ-FAM-UTE-01-22 | UT DE ETCHOJOA | (22-UT-0012) EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA PRACTICA DE LAS CARRERAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA. | SE-05.06-3645/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26EUT0007X | BASCONCOBE | ETCHOJOA | 2934140.6 | 2673920 | 2673920 | 0 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-31 |  | LP
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RE-0064 | ISIE-FAMEB-22-089 | ALMA DELIA ARAGON ROMERO | (22-RE-0064) REFORZAMIENTO DE TEJABAN, EN ESCUELA PRIMARIA ALMA DELIA ARAGON ROMERO, DE LA LOCALIDAD DE POBLADO MIGUEL ALEMAN Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-3483/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26EPR0196F | MIGUEL ALEMAN | HERMOSILLO | 336579.64 | 336579.64 | 336579.64 | 100973.89 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RE-0090 | ISIE-FAMEB-22-092 | 7 DE NOVIEMBRE | (22-RE-0090) CONSTRUCCION DE CONTRAFUERTES EN BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA 7 DE NOVIEMBRE, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA, SONORA | SE-05.06-3573/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26DES0020L | NACOZARI DE GARCIA | NACOZARI DE GARCIA | 145999.57 | 145999.57 | 145999.57 | 43799.87 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022- FAMEB REMANENTES | 22-FR-0090 | ISIE-FAMEB-R-22-090 | 7 DE NOVIEMBRE | (22-FR-0090) CONSTRUCCION DE CONTRAFUERTES EN BARDA PERIMETRAL, EN ESCUELA SECUNDARIA 7 DE NOVIEMBRE, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA, SONORA | SE-05.06-3574/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26DES0020L | NACOZARI DE GARCIA | NACOZARI DE GARCIA | 1020920.88 | 1020920.88 | 306276.26 | 306276.26 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 2023-02-23 |  | AD
2022 | 2022- FAMEB REMANENTES | 22-RE-0141 | ISIE-FAMEB-R-22-091 | EL PENSADOR MEXICANO 2 | (22-RE-0141) REHABILITACIÓN DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO 2, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | SE-05.06-3637/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0827D | HEROICA CABORCA | CABORCA | 746994.54 | 746994.54 | 224098.36 | 0 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 2023-02-23 |  | AD
2022 | 2022 FAMES | 22-UT-0013 | ISIE-ADQ-FAM-UTS-01-22 | UT SUR DE SONORA | (22-UT-0013)EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA PRACTICA DE LAS CARRERAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA. | SE-05.06-3395/2022RF | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0010D | CD. OBREGON | CAJEME | 2934449.73 | 2804300.94 | 2804300.94 | 0 | 2022-12-25 | 2022-12-25 | 2022-12-31 |  | LP
2022 | 2022 FAMES | 22-UT-0013 | ISIE-AD-ADQ-UTS-01-22 | UT SUR DE SONORA | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA PRACTICA DE LAS CARRERAS (UNIVERSIDAD TECNOLOGIA SUR DE SONORA) | SE-05.06-3395/2022RF | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0010D | CD. OBREGON | CAJEME | 2934449.73 | 130140.67 | 130140.67 | 0 | 2022-12-25 | 2022-12-25 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMES REMANENTES | 22-UT-1013 | ISIE-ADQ-R-UTS-03-22 | UT SUR DE SONORA | EQUIPAMIENTO ESPECUALIZADO PARA LA PRACTICA DE LAS CARRERAS (AMPLIACION). | SE-05.06-3771/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0010D | CD. OBREGON | CAJEME | 652307.86 | 311499.16 | 0 | 0 | 2022-12-25 | 2022-12-26 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022 FAMES REMANENTES | 22-UT-1013 | ISIE-ADQ-R-UTS-02-22 | UT SUR DE SONORA | EQUIPAMIENTO ESPECUALIZADO PARA L APRACTICA DE LAS CARRERAS (AMPLIACION). | SE-05.06-3771/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0010D | CD. OBREGON | CAJEME | 652307.86 | 174573.84 | 0 | 0 | 2022-12-25 | 2022-12-26 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RE-0080 | ISIE-FAMEB-22-093 (22-RE-0080) | HECTOR MOSQUEIRA MATUTE | (22-RE-0080) MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ESTRUCTURA DE TEJABAN, EN ESCUELA PRIMARIA HECTOR MOSQUEIRA MATUTE, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | SE-05.06-3613-2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR1071F | EMPALME | EMPALME | 205456.66 | 205456.66 | 205456.66 | 61637 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMEB REPARACIONES | 22-RE-0045 | ISIE-FAMEB-22-093 | CUITLAHUAC | (22-RE-0045) MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ESTRUCTURA DE TEJABAN, EN ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC, DE LA LOCALIDAD DE EJIDO JUAN RODRIGUEZ Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | SE-05.06-3634/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR1210Q | EJ. JUAN RODRIGUEZ | EMPALME | 296686.99 | 296686.99 | 296686.99 | 89006.1 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMES | 22-UE-0005 | ISIE-FAMES-22-007 (22-UE-0005) | UNISIERRA | (22-UE-0005) INSTALACIÓN DE SALIDAS DE EMERGENCIA PARA LOS LABORATORIOS DE USOS MULTIPLES Y DE MICROBIOLOGIA - BIOTECNOLOGIA, EN UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA | SE-05.06-3572/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0009O | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 230000 | 229999.93 | 229999.93 | 68999.98 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMES | 22-UE-0022 | ISIE-FAMES-22-004-CA-01 | UNISIERRA | (22-UE-0022) IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE EDIFICIOS (AMPLIACION), EN UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA; CONSISTENTE EN TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA SU TERMINACIÓN | SE-05.06-3772/2022 R | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0009O | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 1199455.33 | 97283.17 | 97283.17 | 0 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-30
2022 | 2022 FAMES | 22-UE-0021 | ISIE-FAMES-22-007 | UNISIERRA | (22-UE-0021) REUBICACIÓN DE LABORATORIO DE ZOOLOGIA, BOTANICA, TALLER DE CNC, CENTRO DE INFORMATICA CONTABLE Y FISCAL Y LABORATORIO DE TURISMO, EN UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA | SE-05.06-3615-2022 | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0009O | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 680000 | 679999.56 | 679999.56 | 203999.87 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMES REMANENTES | 22-UE-2005 | ISIE-FAMES-R-22-008 | UNISIERRA | (22-UE-2005) INSTALACION DE SALIDAS DE EMERGENCIA PARA LOS LABORATORIOS DE USOS MULTIPLES Y DE MICROBIOLOGIA - BIOTECNOLOGIA, EN UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA (AMPLIACIÓN) | SE-05.06-3749/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0009O | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 920068.31 | 416256.74 | 124877.02 | 0 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022- FAMEB REMANENTES | 22-RE-0143 | ISIE-FAMEB-R-22-095 | PROF LAUREANO CALVO BERBER | (22-RE-0143) REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN ELECTRICA, EN ESCUELA PRIMARIA PROFESPR LAUREANO CALVO BERBER, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-3735/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0908O | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 2220167.7 | 2220167.7 | 666050.31 | 0 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022 FAMES | 22-UE-0023 | ISIE-ADQ-FAM-US-02-22 | UNISIERRA | (22-UE-0023) ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE ALTA EFICIENCIA EN EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA. | SE-05.06-2164/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0009O | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 748268 | 748200 | 748200 | 0 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-31 |  | LP
2022 | 2022- FAMEB REMANENTES | 22-RE-0062 | ISIE-FAMEB-R-22-096 | LEONA VICARIO | (22-RE-0062) REFUERZO Y CUBIERTA DE TEJABAN, EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA | SE-05.06-3614-2022 | EDUC. PRIMARIA | 26DPR0400A | PTO. PEÑASCO | PTO. PEÑASCO | 1268561.18 | 1268561.18 | 380568.35 | 0 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022- FAMEB REMANENTES | 22-RE-0007 | ISIE-FAMEB-R-22-099 | EL SOLDADITO | (22-RE-0007) REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANITARIOS Y CERCO PERIMETRAL, EN JARDIN DE NIÑOS EL SOLDADITO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA | SE-05.06-3635/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DCC0183X | S.I.R.M. | S.I.R.M. | 1296854.13 | 1296854.13 | 389056.24 | 0 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022- FAMEB REMANENTES | 22-RE-0200 | ISIE-FAMEB-R-22-098 | ESC. SECUNDARIA HORACIO POMPA LIZARRAGA | (22-RE-0200) REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA SECUNDARIA HORACIO POMPA LIZARRAGA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | SE-05.06-3635/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26EES0030R | S.L.R.C. | S.L.R.C. | 2534627.46 | 2534627.46 | 760388.24 | 0 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022- FAMEB REMANENTES | 22-RE-0069 | ISIE-FAMEB-R-22-097 | JUAN AMOS COMENIO | (22-RE-0069) REPARACION DE PISOS Y MUROS DE AULAS, REPARACION DE BARDA PERIMETRAL, EN JARDIN DE NIÑOS JUAN AMOS COMENIO, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | SE-05.06-3735/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0137A | CD. OBREGON | CAJEME | 2793959.3 | 2793959.3 | 838187.79 | 0 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022- FAMEB REMANENTES | 22-RE-0011 | ISIE-FAMEB-R-22-094 | TELESECUNDARIA 37Q | (22-RE-0011) REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 3-C Y 5-E, REHABILITACIÓN DE BAÑOS, DIRECCIÓN Y BIBLIOTECA Y REHABILITACIÓN DE TEJABAN, EN LA TELESECUNDARIA 37, DE LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS (SAN ANTONIO NACHUQUIS) Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | SE-05.06-3735/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26ETV0037Q | NACHUQUIS (SAN ANTONIO NACHUQU | NAVOJOA | 1270329.14 | 1270329.14 | 381098.74 | 0 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022 FAMES | 22-UT-0015 | ISIE-FAM-ADQ-UTPP-01-22 | UT PTO PEÑASCO | (22-UT-0015) EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA CARRERA DE TSU EN MINERIA, AREA BENEFICIO MINERO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO | SE-05.06-3338/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26EUT0005Z | PTO. PEÑASCO | PTO. PEÑASCO | 385000 | 384915 | 384915 | 0 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMES | 22-UT-0021 | ISIE-FAM-ADQ-UTPP-03-22 | UT PTO PEÑASCO | (22-UT-0021) EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA CARRERA DE TSU EN PARAMEDICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO | SE-05.06-3338/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26EUT0005Z | PTO. PEÑASCO | PTO. PEÑASCO | 820000 | 422995.45 | 422995.45 | 0 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMES | 22-UT-0021 | ISIE-FAM-ADQ-UTPP-02-22 | UT PTO PEÑASCO | (22-UT-0021) EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA CARRERA DE TSU EN PARAMEDICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO | SE-05.06-3338/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26EUT0005Z | PTO. PEÑASCO | PTO. PEÑASCO | 820000 | 396940.33 | 396940.33 | 0 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMES | 22-UT-0022 | ISIE-FAM-ADQ-UTPP-04-22 | UT PTO PEÑASCO | (22-UT-0022) EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA CARRERA DE TSU EN DESARROLLO DE NEGOCIOS, AREA MERCADOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO | SE-05.06-3791/2022 R | EDUC. SUPERIOR | 26EUT0005Z | PTO. PEÑASCO | PTO. PEÑASCO | 197104.64 | 153925 | 153925 | 0 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMES | 22-UE-0002 | ISIE-FAMES-22-002-CA-01 | UES SLRC | (22-UE-0002) TERMINACION DE EDIFICIO DE LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO Y OBRA EXTERIOR, EN LA DEPENDENCIAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (DES) SAN LUIS RIO COLORADO, DE LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA; CONSISTENTE EN: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | SE-05.06-3789/2022 R | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0020B | S.L.R.C. | S.L.R.C. | 16108276.34 | 802812.09 | 802812.09 | 0 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-31
2022 | 2022 FAMES | 22-UE-0002 | ISIE-FAMES-22-002-CA-02 | UES SLRC | (22-UE-0002) TERMINACION DE EDIFICIO DE LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO Y OBRA EXTERIOR, EN LA DEPENDENCIAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (DES) SAN LUIS RIO COLORADO, DE LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA; CONSISTENTE EN TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | SE-05.06-3789/2022 R | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0020B | S.L.R.C. | S.L.R.C. | 16108276.34 | 40242.34 | 40242.34 | 0 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-31
2022 | 2022 FAMES | 22-UT-0020 | ISIE-FAMES-22-006-CA-01 | UT GUAYMAS | (22-UT-0020) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | SE-05.06-3757/2022 R | EDUC. SUPERIOR | 26EUT0008W | H. GUAYMAS | GUAYMAS | 2934448.38 | 75796.87 | 75796.87 | 0 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-30
2022 | 2022 FAMES REMANENTES | 22-UE-1002 | ISIE-ADQ-FAM-R-UESLRC--02-22 | UES S.L.R.C. | TERMINACION DE EDIFICIO DE LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO Y OBRA EXTERIOR (AMPLIACION) . | SE-05.06-3788/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0020B | S.L.R.C. | S.L.R.C. | 2181189.41 | 462851.61 | 0 | 0 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022 FAMES REMANENTES | 22-UE-1002 | ISIE-ADQ-FAM-R-UESLRC-03-22 | UES S.L.R.C. | TERMINACION DE EDIFICIO DE LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO Y OBRA EXTERIOR (AMPLIACION) . | SE-05.06-3788/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0020B | S.L.R.C. | S.L.R.C. | 2181189.41 | 1340229.2 | 0 | 0 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022 FAMES REMANENTES | 22-UE-5002 | ISIE-FAMES-R-22-009 | UES S.L.R.C. | (22-UE-5002) TERMINACION DE EDIFICIO DE LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO Y OBRA EXTERIOR (AMPLIACION) DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO,SONORA. | SE-05.06-3788/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0020B | S.L.R.C. | S.L.R.C. | 148345.59 | 148345.59 | 44503.68 | 0 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022 FAMES REMANENTES | 22-UE-1022 | ISIE-FAMES-R-22-013 | UNISIERRA | (22-UE-1022) IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE EDIFICIOS, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA | SE-05.06-3771/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0009O | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 73929.33 | 47195.92 | 14158.78 | 14158.78 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022 FAMES REMANENTES | 22-UE-2005 | ISIE-FAMES-R-22-013 (22-UE-2005) | UNISIERRA | (22-UE-2005) INSTALACION DE SALIDAS DE EMERGENCIA DE LOS LABORATORIOS DE USOS MULTIPLES Y DE MICROBIOLOGIA - BIOTECNOLOGIA, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA (AMPLIACION), DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA | SE-05.06-3749/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0009O | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 920068.31 | 503811.57 | 151143.47 | 151143.47 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022 FAMES REMANENTES | 22-UE-6021 | ISIE-FAMES-R-22-011 | UNISIERRA | (22-UE-6021) REUBICACION DE LABORATORIOS DE ZOOLOGIA, BOTANICA, TALLER DE CNC, CENTRO DE INFORMATICA CONTABLE Y FISCAL Y LABORATORIOS DE TURISMO (AMPLIACION), DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA,SONORA. | SE-05.06-3771/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0009O | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 333410.19 | 333410.19 | 100023.06 | 0 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022- FAMEB REMANENTES | 22-FR-1084 | ISIE-FAMEB-R-22-100 | BENITO JUAREZ | (22-FR-1084) REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-3779/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0039Z | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 1115515.73 | 1115515.73 | 0 | 0 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022- FAMEB REMANENTES | 22-FR-1183 | ISIE-FAMEB-R-22-101 | TUTULI ILI USI | (22-FR-1183) REHABILITACION GENERAL, EN JARDIN DE NIÑOS TUTULI ILI USI, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-3792/2022 | EDUC. PREESCOLAR | 26DJN0243K | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 549058.31 | 549058.31 | 0 | 0 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022- FAMEB REMANENTES | 22-RE-0210 | ISIE-FAMEB-R-22-102 | FRANCISCO I. MADERO | (22-RE-0210) REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA | SE-05.06-3776/2022 | EDUC. PRIMARIA | 26EPR0090M | S.I.R.M. | S.I.R.M. | 495020.22 | 495020.22 | 148506.06 | 148506.06 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022 FAMES | 22-UE-0020 | ISIE-AD-ADQ-US-01-22 | UNISIERRA | (22-UE-0020)EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA Y DE APOYO PARA LA FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTADO EN LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | SE-05.06-2507/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0009O | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 2662220 | 438500 | 438500 | 0 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMES | 22-UT-0012 | ISIE-AD-ADQ-UTE-01-22 | UT DE ETCHOJOA | (22-UTE-0012) EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA PRACTICA DE LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA. | SE-05.06-3645/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26EUT0007X | BASCONCOBE | ETCHOJOA | 2934140.6 | 260209 | 260209 | 0 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMES REMANENTES | 22-UE-1002 | ISIE-ADQ-FAM-R-UESLRC-01-22 | UES S.L.R.C. | TERMINACION DE EDIFICIO DE LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO Y OBRA EXTERIOR (AMPLIACION) . | SE-05.06-3788/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0020B | S.L.R.C. | S.L.R.C. | 2181189.41 | 378108.53 | 0 | 0 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022 FAMES REMANENTES | 22-UT-5016 | ISIE-FAMES-R-22-012 (22-UT-5016) | UT PTO PEÑASCO | (22-UT-5016) TERMINACION DE CASETA DE ACCESO VEHICULAR EN FACHADA PRINCIPAL (AMPLIACION) DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO,SONORA. | SE-05.06-3749/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26EUT0005Z | PTO. PEÑASCO | PTO. PEÑASCO | 98771.77 | 98771.77 | 29631.54 | 0 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022 FAMES REMANENTES | 22-UE-1024 | ISIE-ADQ-FAM-R-UES-04-22 | UES HERMOSILLO | EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIOS DE INGENIERIA (AMPLIACION) PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA DES HERMOSILLO | SE-05.06-3788/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0031H | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 3398896.15 | 882995 | 0 | 0 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022 FAMES REMANENTES | 22-UE-1024 | ISIE-ADQ-FAM-R-UES-05-22 | UES HERMOSILLO | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIOS DE INGENIERIA (AMPLIACION) | SE-05.06-3788/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0031H | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 3398896.15 | 830005 | 0 | 0 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022 FAMES REMANENTES | 22-UE-1024 | ISIE-ADQ-FAM-R-UES-06-22 | UES HERMOSILLO | EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIOS DE INGENIERIA (AMPLIACION) | SE-05.06-3788/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0031H | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 3398896.15 | 129670 | 0 | 0 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022 FAMES REMANENTES | 22-UT-1012 | ISIE-ADQ-R-FAM-UTE-01-22 | UT ETCHOJOA | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA PRACTICA DE LAS CARRERAS (AMPLIACION). | SE-05.06-3771/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26EUT0007X | BASCONCOBE | ETCHOJOA | 653928.36 | 313194.56 | 0 | 0 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022 FAMES REMANENTES | 22-UT-1012 | ISIE-ADQ-R-FAM-UTE-02-22 | UT ETCHOJOA | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA PRACTICA DE LAS CARRERAS (AMPLIACION). | SE-05.06-3771/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26EUT0007X | BASCONCOBE | ETCHOJOA | 653928.36 | 340733.8 | 0 | 0 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022 FAMES REMANENTES | 22-UT-5019 | ISIE-FAMES-R-22-012 | UT PTO PEÑASCO | (22-UT-5019) CONTINUIDAD DE CONSTRUCCION DE TEJABAN Y OBRA EXTERIOR EN CANCHA MULTIFUNCIONAL (AMPLIACION) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO,DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO,SONORA. | SE-05.06-3749/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26EUT0005Z | PTO. PEÑASCO | PTO. PEÑASCO | 136377.28 | 136377.28 | 40913.18 | 0 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022 FAMES REMANENTES | 22-UT-1014 | ISIE-FAMES-R-22-010-CA-01 | UT GUAYMAS | (22-UT-1014) CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA; CONSISTENTE EN TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | SE-05.06-3777/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26EUT0008W | H. GUAYMAS | GUAYMAS | 741212.03 | 85915.59 | 0 | 0 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022 FAMES REMANENTES | 22-UT-1014 | ISIE-FAMES-R-22-010 | UT GUAYMAS | (22-UE-6021) REUBICACION DE LABORATORIOS DE ZOOLOGIA, BOTANICA, TALLER DE CNC, CENTRO DE INFORMATICA CONTABLE Y FISCAL Y LABORATORIOS DE TURISMO (AMPLIACION), EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | SE-05.06-3756/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26EUT0008W | H. GUAYMAS | GUAYMAS | 655296.44 | 655296.44 | 196588.94 | 0 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022 FAMMES | 22-FMS-124 | ISIE-FAMMES-22-013 | COBACH CALIFORNIA | (22-FMS-124) REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C", DEL COBACH CALIFORNIA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | SE-05.06-3784/2022 R | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26ECB0028E | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 75102.78 | 75102.78 | 75102.78 | 0 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMMES | 22-FMS-123 | ISIE-AD-ADQ-CEBACH-01-22 | CEBACH 5/12 GREGORIO TORRES Q | (22-FMS-123) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TON PARA CEBACH 5/12 GREGORIO TORRES | SE-05.06-3773/2022 | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DBP0002B | NAVOJOA | NAVOJOA | 260844.65 | 256199.92 | 256199.92 | 0 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMMES REMANENTES | 22-FMS-204 | ISIE-FAMES-R-22-015 | COBACH CALIFORNIA | (22-FMS-204) REHABILITACION DEL EDIFICIO C Y CONTINUACION DEL EDIFICIO A ADMINISTRATIVO DEL COBACH CALIFORNIA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO,SONORA. | SE-05.06-3785/2022 R | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26ECB0028E | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 594729.98 | 594729.97 | 178418.99 | 0 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | 2022 FAMMES REMANENTES | 22-FMS-505 | ISIE-FAMES-R-22-014 | CONALEP SLRC 6TO REM | (22-FMS-505) SEGUNDA FASE EN EL PROYECTO DE SUSTITUCION DE SUBESTACION ELECTRICA (AMPLIACION) EN CONALEP SAN LUIS RIO COLORADO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO,SONORA. | SE-05.06-3770/2022 | EDUC. MEDIA SUPERIOR | 26DPT0013X | S.L.R.C. | S.L.R.C. | 528292.41 | 528292.41 | 158487.72 | 0 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-03-15 |  | AD
2022 | CRESON-ISIE 2022 | 22-CR-0010 | ISIE-CRESON-22-015 | BICENES PROFR JOSE MANUEL BUSTAMANTE | (22-CR-0010) REHABILITACIÓN DE RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO, EN LA BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SONORA "PROFESOR JESUS MANUEL BUSTAMANTE MUNGARRO" DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | ISIE-CRESON-10-2022 | EDUC. SUPERIOR | 26ENL0001K | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 2914226.68 | 2899574.51 | 869872.35 | 0 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-03-01 |  | IR
2022 | 2022- FAMEB REMANENTES | 22-FR-0004 | ISIE-FAMEB-R-22-072-CA-01 | NC CALIFORNIA | (22-FR-0004) CONSTRUCCION DE TRES AULAS, ADMINISTRACION, SERVICIOS SANITARIOS, ACCESO, PLAZA CIVICA, ANDADORES, CONSTRUCCIÓN DE BARDA; SUBESTACION ELECTRICA, CERCO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR (AMPLIACIÓN), EN ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION CALIFORNIA, DE LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA; CONSISTENTE EN TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS | SE-05.06-3786/2022 | EDUC. SECUNDARIA | 26NCSEC1 | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 15678599.27 | 2335360.87 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-02-03
2022 | 2022 FAMES | 22-UE-0002 | ISIE-AD-ADQ-FAM-UTSLRC-01-22 | UES SLRC | TERMINACION DE EDFICIO DE LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO Y OBRSA EXTERIOR, MICROSCOPIO BIOLOGICO | SE-05.06-3789/2022 R | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0020B | S.L.R.C. | S.L.R.C. | 16108276.34 | 287327.36 | 287327.36 | 0 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMES | 22-UE-0024 | ISIE-FAM-AD-ADQ-UES-01-22 | UES HERMOSILLO | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERIAS EN LA DES HERMOSILLO (UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA | SE-.05-06-3769/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26ESU0031H | HERMOSILLO | HERMOSILLO | 8940514.52 | 16612.64 | 16612.64 | 0 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMES | 22-UT-0022 | ISIE-FAM-ADQ-UTPP-05-22 | UT PTO PEÑASCO | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA CARRERA DE TSU EN DESARROLLO DE NEGOCIOS, AREA MERCADOTECNIA. | SE-05.06-3791/2022 R | EDUC. SUPERIOR | 26EUT0005Z | PTO. PEÑASCO | PTO. PEÑASCO | 197104.64 | 43000 | 43000 | 0 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 |  | AD
2022 | 2022 FAMES REMANENTES | 22-UE-3006 | ISIE-AD-R-US-01-22 | UNIISERRA | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA Y DE APOYO PARA LA FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTADO EN EL EDIF DE IDIOMAS, TUTORIAS Y VINCULACION (AMPLIACION). | SE-05.06-3771/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26MSU0009O | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 417705.25 | 417704.01 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-02-28 |  | AD
2022 | 2022 FAMES REMANENTES | 22-UT-5015 | ISIE-AD-R-UTPP-01-22 | UT PTO PEÑASCO | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA CARRERA DE TSU EN MINERIA, AREA BENEFICIO MINERO (AMPLIACION) | SE-05.06-3787/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26EUT0005Z | PTO. PEÑASCO | PTO. PEÑASCO | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-02-28 |  | AD
2022 | 2022 FAMES REMANENTES | 22-UT-1015 | ISIE-AD-R-UTPP-02-22 | UT PTO PEÑASCO | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA CARRERA DE TSU EN DESARROLLO DE NEGOCIOS, AREA MERCADOTECNIA (AMPLIACION). | SE-05.06-3790/2022 | EDUC. SUPERIOR | 26EUT0005Z | PTO. PEÑASCO | PTO. PEÑASCO | 340625.47 | 340878.06 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-02-28 |  | AD
PROGRAMA: FAM y FAM Remanentes
PROGRAMA: CRESON
PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN (FP100)